## MATRIZ PART. CIUD.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
POLÍTICAS Y PROGRAMAS 2015
MATRIZ ESTRATÉGICA
Misión | Fortalecer la democracia y el sistema de partidos políticos a través de la organización de procesos electorales y de participación ciudadana, de la promoción de los valores democráticos y de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral, con apego a los principios constitucionales.
Visión | Ser un Instituto Profesional y Especializado; que incremente el interés de la participación ciudadana en los procesos electorales; que organiza ejercicios de participación ciudadana; que utiliza tecnología de manera innnovadora; con prácticas de calidad; que mantiene la confianza y prestigio entre la ciudadanía y los partidos políticos; actualizado en las reformas de la materia; que administra sus recursos de manera transparente y eficiente; que incrementa la cultura cívica, política, democrática y de equidad entre los géneros; garante de los principios rectores de la materia e impulsor de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | INDICADOR | ESTRATEGIAS | OBJETIVOS PARTICULARES |  | META 2015 | INDICADOR
3 Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | Incremento de votación en el Proceso Electoral 2016 | % de votantes | 1 Ampliar campaña de participación ciudadana y de promoción del voto | 1 | Implementar capacitación electoral y cívica en línea | 500 visitantes | % de Visitantes
| Coadyuvar en la enseñanza y práctica de valores en la niñez, juventud y población en general | Cobertura de escuelas y ciudadanía en general | 2 Difusión de la Cultura Cívica | 1 | Realizar Elecciones Escolares | 15 escuelas | N° de escuelas
|  |  |  | 2 | Participar en el Parlamento de la Niñez Zacatecana | Apoyo Institucional | Participación
|  |  |  | 3 | Participar en el Parlamento "Nosotros los Jóvenes" | Apoyo Institucional | Participación
|  |  |  | 4 | Participar en el Congreso Estatal de Niñas y Niños Promotores de los Derechos Humanos y la Equidad entre los Géneros | Apoyo Institucional | Participación
|  |  |  | 5 | Participar en el Parlamento Joven del Estado de Zacatecas | Apoyo Institucional | Participación
|  |  |  | 6 | Preparar la Sexta Jornada Cívica Estatal Infantil y Juvenil 2016 | Documento | % de avance
|  |  |  | 7 | Organizar 1 Concurso Estatal de Cortometraje con Dispositivos Móviles y 1 Concurso Estatal de Poesía | 2 Concursos | N° de participantes
|  |  |  | 8 | Impartir Conferencia sobre Derechos Políticos | 2 Conferencias | N° de conferencias
|  |  |  | 9 | Realizar Taller sobre Valores Democráticos | 4 Talleres | N° de talleres
|  |  |  | 10 | Evento Cívico en coordinación con municipios | 2 Personajes | N° de eventos
|  |  |  | 11 | Operar el Centro de Información y Documentación Electoral (CIDE) | 200 visitantes | % de visitantes
|  |  |  | 12 | Programa Deportivo del aniversario del IEEZ | Cuadrangular de Fut Bol | Número de equipos participantes
|  |  |  | 13 | Ejecutar las políticas nacionales orientadas a la promoción de la cultura político-democrática y la construcción de ciudadanía que se convengan con el INE, conforme a los acuerdos, las disposiciones generales, reglas, reglamentos, lineamientos, criterios y formatos que emita | Convenir con el INE actividades en materia de promoción de la cultura político-democrática y la construcción de ciudadanía | Aprobación en su caso de convenio de colaboración entre IEEZ e INE
3 Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | Coadyuvar en la enseñanza y práctica de valores en la niñez, juventud y población en general | Cobertura de escuelas y ciudadanía en general | 3 Elaborar Políticas y Programas 2016 | 1 | Programa de actividades 2016 | Programa de actividades de la dirección | Dar seguimiento al programa
|  |  | 4 Elaborar presupuesto de actividades 2016 | 1 | Presupuesto de actividades 2016 | Estimar costos de actividades | Optimizar recursos
OTRAS FUNCIONES:
Orientar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones político-electorales
Actuar como Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica
Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia

## 3.1.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 1 | Ampliar campaña de participación ciudadana y de promoción del voto
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Implementar capacitación electoral y cívica en línea | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Publicar los materiales didácticos en la página WEB del IEEZ | DECECCPG DESPI | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Promoción en Instituciones educativas | DECECCPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Actualización de la página de internet | DECECCPG DESPI | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 3.2.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Realizar Elecciones Escolares | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Calendarización de elecciones escolares | DECECCPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to ABRIL 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 2
R
2 | Visita a escuelas primarias para concertar fechas | DECECCPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to ABRIL 4; SEPTIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Visita a escuelas para designación de funcionarios | DECECCPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 1; SEPTIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Capacitación a funcionarios de casilla | DECECCPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 1; SEPTIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Realización de elección escolar | DECECCPG DESPI | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 1; SEPTIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R

## 3.2.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Participar en el Parlamento de la Niñez Zacatecana | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Abril 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Asistencia a reunión de presentación del evento | DECECCPG | P | bar: ENERO 3 to FEBRERO 1
R
2 | Asistencia a reunión para Planeación del evento | DECECCPG | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 3
R
3 | Asistencia a reunión para distribución de apoyos | DECECCPG | P | bar: FEBRERO 2 to MARZO 1
R
4 | Asistencia a reunión para distribución de mesas de trabajo | DECECCPG | P | bar: MARZO 1 to MARZO 3
R
5 | Apoyo como responsable de mesa de trabajo | DECECCPG | P | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
R
6 | Apoyo en la realización de la elección | DECECCPG | P | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
R

## 3.2.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Participar en el Parlamento "Nosotros los Jóvenes" | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Abril 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Asistencia a reunión de presentación del evento | DECECCPG | P | bar: ENERO 3 to FEBRERO 1
R
2 | Asistencia a reunión para Planeación del evento | DECECCPG | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 3
R
3 | Asistencia a reunión para distribución de apoyos | DECECCPG | P | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 4
R
4 | Asistencia a reunión para distribución de mesas de trabajo | DECECCPG | P | bar: MARZO 1 to MARZO 3
R
5 | Apoyo como responsable de mesa de trabajo | DECECCPG | P | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
R
6 | Apoyo en la realización de la elección | DECECCPG | P | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
R

## 3.2.4
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Marzo 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 4 | Participar en el Congreso Estatal de Niñas y Niños Promotores de los Derechos Humanos y la Equidad entre los Géneros | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Mayo 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Asistencia a reunión de presentación del evento | DECECCPG | P | bar: MARZO 2 to MARZO 4
R
2 | Asistencia a reunión para Planeación del evento | DECECCPG | P | bar: ABRIL 2
R
3 | Asistencia a reunión para distribución de apoyos | DECECCPG | P | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4
R
4 | Colaboración con material didáctico | DECECCPG | P | bar: ABRIL 4 to MAYO 2
R
5 | Asistencia a reunión para distribución de mesas de trabajo | DECECCPG | P | bar: MAYO 1 to MAYO 3
R
6 | Apoyo como responsable de mesa de trabajo | DECECCPG DEAP | P | bar: MAYO 2 to MAYO 3
R
7 | Elaboración de conclusiones | DECECCPG | P | bar: MAYO 2 to MAYO 3
R

## 3.2.5
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Marzo 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 5 | Participar en Parlamento Joven del Estado de Zacatecas | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Septiembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Participar en la elaboración de las bases de la Convocatoria | DECECCPG | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4
R
2 | Participar en el diseño de la Convocatoria | DESPI | P | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
R
3 | Publicación y distribución de la convocatoria | DECECCPG | P | bar: MAYO 1 to JUNIO 2
R
4 | Recepción de los trabajos | DECECCPG | P | bar: JUNIO 1 to JULIO 1
R
5 | Participación en la integración y reunión del Jurado | DECECCPG | P | bar: JULIO 2; AGOSTO 1
R
6 | Fallo del jurado | DECECCPG | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
R
7 | Publicación de resultados | DECECCPG | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
R
8 | Participación en el desarrollo del Parlamento | DECECCPG | P | bar: AGOSTO 3 to SEPTIEMBRE 2
R

## 3.2.6
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Mayo 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 6 | Preparar la Sexta Jornada Cívica Estatal Infantil y Juvenil 2016 | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del Programa para la elección infantil y juvenil 2016 | DECECCPG | P | bar: MAYO 1 to JULIO 2
R
2 | Diseño del cartel de promoción | DECECCPG DESPI | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
3 | Diseño de los nombramientos de funcionario de casilla | DECECCPG DESPI | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
4 | Diseño de los gafetes de funcionario y maestro responsable | DECECCPG DESPI | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
5 | Diseño de Actas para la elección infantil y juvenil 2016 | DECECCPG DESPI | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
6 | Diseño del Manual de funcionario de casilla | DECECCPG DESPI | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
7 | Diseño de Reconocimientos de Funcionario de Casilla | DECECCPG DESPI | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
8 | Diseño de volante de promoción | DECECCPG DESPI | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
9 | Presentación del Programa a la Junta Ejecutiva | DECECCPG | P | bar: OCTUBRE 3 to NOVIEMBRE 1
R
10 | Presentación del Programa a la CCECCPG | DECECCPG | P | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
R
11 | Aprobación del Programa de la elección infantil y juvenil 2016 por el Consejo General | C.G. | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R

## 3.2.7 C
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 7 | Organizar 1 Concurso Estatal de Cortometraje con Dispositivos Móviles y 1 Concurso Estatal de Poesía | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Agosto 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar las bases de las Convocatorias | DECECCPG | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 2
R
2 | Diseño de las Convocatorias | DESPI | P | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
R
3 | Presentación de las Convocatorias a la Junta Ejecutiva | DECECCPG | P | bar: FEBRERO 4 to MARZO 2
R
4 | Presentación de las Convocatorias a la CCECCPG | DEAP | P | bar: MARZO 3 to MARZO 4
R
5 | Aprobación de las convocatorias por el Consejo General | DECECCPG-UCS | P | bar: ABRIL 2 to ABRIL 3
R
6 | Impresión de las convocatorias | DECECCPG | P | bar: ABRIL 4 to MAYO 1
R
7 | Impresión de folletos de las bases de las convocatorias | DECECCPG | P | bar: ABRIL 4 to MAYO 1
R
8 | Publicación y distribución de las convocatorias | DECECCPG | P | bar: ABRIL 4 to MAYO 1
R
9 | Recepción de los trabajos | DECECCPG | P | bar: ABRIL 4 to MAYO 3
R
10 | Integración del Jurado de los concursos | DECECCPG | P | bar: MAYO 4 to JUNIO 1
R
11 | Reunión con los miembros del jurado de los concursos | DECECCPG | P | bar: MAYO 4 to JUNIO 1
R
12 | Entrega de los trabajos a los jurados de los concursos | DECECCPG | P | bar: MAYO 4 to JUNIO 1
R
13 | Fallo del jurado de los concursos | DECECCPG | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 2
R
14 | Resultados de los concursos | DECECCPG | P | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
R
15 | Publicación de los resultados | DECECCPG | P | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
R
16 | Ceremonias de premiación | DECECCPG | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 2
R

## 3.2.8
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 8 | Impartir Conferencia sobre Derechos Políticos | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Solicitud de impartición por alguna Institución | DECECCPG | P | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Programación de Conferencia con alguna Institución | DECECCPG | P | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Aprobación de la impartición de la Conferencia | PRESIDENCIA | P | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Desarrollo del tema | DECECCPG | P | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Diseño y preparación del material didáctico | DECECCPG DESPI | P | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
6 | Impartición de conferencia | DECECCPG | P | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
7 | Impresión de trípticos de Derechos Políticos | DEAP | P
R

## 3.2.9
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 9 | Realizar Taller Sobre Valores Democráticos | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Solicitud de impartición por alguna Institución | DECECCPG | P | bar: ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Programación del Taller en Instituciones | DECECCPG | P | bar: ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Aprobación de la impartición del Taller | PRESIDENCIA | P | bar: ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Desarrollo del tema | DECECCPG | P | bar: ABRIL 2 to JULIO 2
R
5 | Diseño y preparación del material didáctico | DECECCPG DESPI | P | bar: ABRIL 2 to JULIO 2
R
6 | Impartición del Taller | DECECCPG | P | bar: ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
7 | Impresión de Trípticos de Valores Democráticos | DEAP | P | bar: ABRIL 2 to JUNIO 3
R

## 3.2.10
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 10 | Evento Cívico en coordinación con municipios | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Noviembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Programación de eventos | DECECCPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to MAYO 4
R
2 | Reunión de coordinación con municipios | DECECCPG | P
R
3 | Logística de los eventos | DECECCPG | P
R
4 | Concertación del lugar | DECECCPG | P
R
5 | Diseño y elaboración de manta | DECECCPG DESPI | P
R
6 | Diseño y elaboración de invitaciones | DECECCPG DESPI | P
R
7 | Elaboración y diseño de Folleto | DECECCPG DESPI | P
R
8 | Impresión de manta | DEAP | P
R
9 | Impresión de invitaciones | DEAP | P
R
10 | Impresión de Folleto | DEAP | P
R
11 | Realización y asistencia al evento | DECECCPG | P
R
12 | Coordinación con la UCS para cubrir el evento | DECECCPG UCS | P
R
13 | Coordinación con la UCS para editar video sobre los eventos | DECECCPG UCS | P
R

## 3.2.11
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 11 | Operar el Centro de Información y Documentación Electoral (CIDE) | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Actualizar el Catálogo del CIDE | DECECCPG DESPI CIDE | P | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 4
R
2 | Difundir en Instituciones educativas | DECECCPG CIDE | P | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 4
R
3 | Intercambio bibliográfico con organismos electorales | DECECCPG CIDE | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4; JUNIO 1 to JUNIO 4; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
4 | Promoción de consulta interna | DECECCPG CIDE | P
R
5 | Organizar mesas de lectura en el Instituto | DECECCPG CIDE | P
R
6 | Promocionar bibliografía reciente | DECECCPG CIDE | P
R
7 | Actualizar y conservar el acervo bibliográfico y de jurisprudencia electoral con el objeto de contar con un sustento legal y doctrinal | DECECCPG CIDE | P
R
8 | Elaborar Tríptico y Cartel promocional del CIDE | DECECCPG DEAP CIDE | P
R
9 | Adquirir bibliografía en materia Jurídico Electoral | DEAP | P
R
10 | Digitalizar el acervo bibliográfico para alimentar el Sistema de Información y Documentación Electoral | DECECCPG CIDE | P
R
11 | Registrar las altas y bajas del acervo bibliográfico en el Sistema de Información y Documentación Electoral | DECECCPG CIDE | P
R
12 | Registrar las solicitudes de préstamo del acervo bibliográfico, así como su devolución | DECECCPG CIDE | P
R
13 | Difusión del catálogo del CIDE en la página web del Instituto | DECECCPG CIDE | P
R
14 | Apoyo a usuarios internos y externos para el acceso o consulta del material bibliográfico | DECECCPG CIDE | P
R

## 3.2.12
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Agosto 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 12 | Programa Deportivo del aniversario del IEEZ | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Octubre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del programa deportivo | DECECCPG | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
2 | Concertación de canchas deportivas y árbitros para los juegos | DECECCPG | P | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
R
3 | Invitación de equipos para el cuadrangular de Futbol | DECECCPG | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
R
4 | Apoyo logístico para el desarrollo del cuadrangular | DECECCPG SE | P | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
R
5 | Compra de trofeos para ganadores | DECECCPG DEAP | P | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
R
6 | Elaboración y diseño de reconocimientos de participación a las instituciones convocadas | DECECCPG DESPI | P | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
R

## 3.2.13 C
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 13 | Ejecutar las políticas nacionales orientadas a la promoción de la cultura político-democrática y la construcción de ciudadanía que se convengan con el INE, conforme a los acuerdos, las disposiciones generales, reglas, reglamentos, lineamientos, criterios y formatos que emita | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Dar seguimiento a los programas y políticas nacionales orientadas a la promoción de la cultura político-democrática y la construcción de ciudadanía que emita el INE | DECECCPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Elaborar las bases para convenir con el INE actividades en materia de promoción de la cultura política-democrática y la construcción de ciudadanía | DECECCPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Proyectar y presupuestar las actividades e insumos que se deriven de los convenios INE e IEEZ | DECECCPG DEAP | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Preparar e imprimir los materiales didácticos y documentos necesarios para realizar las actividades convenidas en materia de promoción de la cultura política-democrática y la construcción de ciudadanía, conforme a los lineamientos y formatos que emita el INE | DECECCPG DEAP | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Ejecutar las acciones necesarias para realizar las actividades derivadas del convenio de colaboración entre INE e IEEZ en materia de promoción de la cultura política-democrática y la construcción de ciudadanía | DECECCPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 3.3.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Agosto 2015
ESTRATEGIA |  | 3 | Elaborar Políticas y Programas 2016
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Programa de actividades 2016 | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Septiembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del documento con actividades 2016 | DECECCPG | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
2 | Presentación del programa a la Junta Ejecutiva | JE DECECCPG | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2
R
3 | Presentación del programa a la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género | CCECCPG DECECCPG | P | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
R
4 | Presentación del programa al Consejo General | CG DECECCPG | P | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
R

## 3.4.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Coadyuvar en la promoción del voto y difundir la Cultura Democrática con Paridad y Perspectiva de Género | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Agosto 2015
ESTRATEGIA |  | 4 | Elaborar presupuesto de actividades 2016
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Presupuesto de actividades 2016 | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Septiembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del presupuesto de actividades 2016 | DECECCPG | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
2 | Presentación del presupuesto a la Junta Ejecutiva | JE DECECCPG | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2
R
3 | Presentación del presupuesto a la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género | CCECCPG DECECCPG | P | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
R
4 | Presentación del presupuesto al Consejo General | CG DECECCPG | P | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
R