## MATRIZ 3
Misión | Fortalecer la democracia y el sistema de partidos políticos a través de organización de procesos electorales y de participación ciudadana, de la promoción de los valores democráticos y de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral, con apego a los principios constitucionales.
Visión | Ser un Instituto Profesional y Especializado; que incremente el interés de la participación ciudadana en los procesos electorales; que organiza ejercicios de participación ciudadana; que utiliza tecnología de manera innovadora; con prácticas de calidad; que mantiene confianza y prestigio entre la ciudadanía y los partidos políticos; actualizado en las reformas de la materia; que administra sus recursos de manera transparente y eficiente; que incrementa la cultura cívica, política, democrática y de equidad entre los géneros; garante de los principios rectores de la materia e impulsor de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | ESTRATEGIAS | OBJETIVOS PARTICULARES |  | META 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
3. Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | Garantizar los derechos y prerrogativas de los Partidos Políticos | 1.Dotar a los Partidos Políticos del acceso al financiamiento público | 1 | Distribuir el financiamiento público para gasto ordinario y actividades específicas, así como para la obtención del voto de los partidos políticos y candidatos independientes del ejercicio fiscal 2018 | Distribución del financiamiento público | Financiamiento | financiamiento distribuido / financiamiento programado *100.% de cumplimiento
META PROGRAMADA
Realizar la distribución del 100% del financiamiento público
|  |  | 2 | Transferir el Financiamiento Público a Partidos Políticos y Candidaturas independientes | Ministración del Financiamiento Público | Recursos públicos financieros | Recursos públicos financieros ministrados / programados* 100. % de cumplimiento
METAS PROGRAMADAS
Atención al 100% de las acciones de la ministración
|  |  | 3 | Determinar el financiamiento público para actividades ordinarias y actividades específicas para el ejercicio fiscal 2019 | Determinación del financiamiento | Financiamiento | Financiamiento público determinado/ financiamiento público a determinar *100.% de cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100 % del Cálculo del financiamiento
|  | 2. Mantener actualizados los registros de los Partidos Políticos | 1 | Actualizar y sistematizar la información sobre las estructuras, representantes de los partidos ante los órganos electorales y documentos básicos de los partidos políticos | Actualización de los registros de las estructuras, representantes de los partidos políticos | Registros | Registros actualizados en sistema / Registros a actualizar por procedencia *100.% de cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100 % de las notificaciones para registro en sistema
3. Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | Garantizar los derechos y prerrogativas de los Partidos Políticos | 3. Revisar los actos relativos al procedimiento de constitución de partidos políticos estatales | 1 | Verificar, tramitar y en su caso dictaminar sobre el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de registro que presenten las Organizaciones Ciudadanas que pretendan constituir un partido político local | Verificación del cumplimiento de los requisitos para la procedencia del registro | Dictámenes | Dictámenes realizados / solicitudes de registro *100.%de cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100 % de las solicitudes de registro
|  | 4. Garantizar el acceso de los partidos políticos y candidaturas independientes a los tiempos de radio y televisión | 1 | Notificar al INE sobre la procedencia del registro de las coaliciones, partidos políticos locales y candidaturas independientes para que se modifique el pautado para el acceso a radio, televisión y franquicias postales en precampañas, intercampañas y campañas | Notificaciones de registro para pautado | Notificaciones | Notificaciones remitidas al INE / procedencias de registro *100.%de cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100 % de los registros para modificación del pautado
|  |  | 2 | Tramitar las solicitudes de inserción en medios de comunicación impresos, formuladas por los partidos políticos, coaliciones y, en su caso, candidaturas independientes. | Contratación de inserciones en medios impresos. | Acciones | No. De acciones realizadas/ planeadas * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100% de las acciones de inserciones en medios

## 3.1.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Dotar a los Partidos Políticos del acceso al financiamiento público
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Distribuir el financiamiento público para gasto ordinario y actividades específicas, así como para la obtención del voto de los partidos políticos y candidatos independientes del ejercicio fiscal 2018 | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Politicos, Dirección Ejecutiva de Administración
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del proyecto de distribución de los recursos para gasto ordinario y actividades específicas a los partidos políticos, así como para la obtención del voto de los partidos políticos y candidatos independientes 2018 | DEOEPP | P
R
2 | Entrega del 50% de las prerrogativas y 12 ministraciones para gasto ordinario y actividades específicas a los Partidos Políticos, por medio de transferencia electrónica. | DEOEPP DEA | P
R
3 | Entrega a los partidos políticos y candidatos independientes en una sola exhibición del financiamiento público para la obtención del voto | DEOEPP DEA | P
R

## 3.1.2.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Manejo y control óptimo de los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Ministrar las Prerrogativas a Partidos Políticos y a Candidaturas Independientes
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Transferir el Financiamiento Público a Partidos Políticos y Candidaturas independientes | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Entrega del 50% de las prerrogativas y 12 ministraciones para gasto ordinario y actividades específicas a los Partidos Políticos, por medio de transferencia electrónica. | DEAP DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; FEBRERO 1 to FEBRERO 2; MARZO 1 to MARZO 2; ABRIL 1; MAYO 1 to MAYO 2; JUNIO 1 to JUNIO 2; JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Entrega a los partidos políticos y candidatos independientes en una sola exhibición el financiamiento público para la obtención del voto | DEA | P | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4
R

## 3.1.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Agosto 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Dotar a los Partidos Políticos del acceso al financiamiento público
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Determinar el financiamiento público para actividades ordinarias y actividades especificas para el ejercicio fiscal 2019 | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Octubre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Politicos, Dirección Ejecutiva de Administración
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del anteproyecto de financiamiento público para Partidos Políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, y para actividades específicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019. | DEA DEOEPP | P
R
2 | Elaboración del proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el financiamiento público a los Partidos Políticos para actividades ordinarias permanentes, y para actividades específicas, para el ejercicio fiscal 2019. | DEA DEOEPP | P
R
3 | Aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el financiamiento público a los Partidos Políticos para actividades ordinarias permanentes, y para actividades específicas del ejercicio fiscal 2019. | DEA DEOEPP | P
R

## 3.2.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Mantener actualizados los registros de los Partidos Políticos
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Actualizar y sistematizar la información sobre las estructuras, representantes de los partidos ante los órganos electorales y documentos básicos de los partidos políticos | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Politicos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Mantener actualizado el archivo de registro de las acreditaciones de los partidos políticos ante el IEEZ | DEOEPP | P
R
2 | Controlar la actualización de las acreditaciones de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos en su ámbito estatal, distrital y municipal | DEOEPP | P
R
3 | Controlar la actualización de los documentos básicos de los partidos políticos | DEOEPP | P
R
4 | Mantener actualizado el archivo de registro de los representantes de los partidos políticos ante los órganos del Instituto | DEOEPP | P
R
5 | Verificación de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEEZ, que se ostenten con la denominación, emblema y colores con que solicitaron y obtuvieron su registro ante el órgano electoral competente | DEOEPP | P
R
6 | Actualizar en medio magnético e impreso cualquier modificación a su declaración de principios, programa de acción, estatutos o emblema que realicen los partidos políticos para su análisis y consulta | DEOEPP | P
R
7 | Mantener y actualizar los cambios de domicilio social de instalaciones o de los integrantes de sus órganos directivos de los partidos políticos, tanto en medio magnético como impreso para su consulta | DEOEPP | P
R
8 | Comunicar a la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, sobre los cambios de domicilio social de las instalaciones o de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos | DEOEPP | P
R
9 | Comunicar a la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, sobre la presentación de los reglamentos que aprueben los partidos políticos locales | DEOEPP | P
R

## 3.3.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 3 | Revisar los actos relativos al procedimiento de constitución de partidos políticos estatales
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Verificar, tramitar y en su caso dictaminar sobre el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de registro que presenten las Organizaciones Ciudadanas que pretendan constituir un partido político local | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Marzo 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Politicos, Dirección Ejecutiva de Asuntos Juridicos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recibir la solicitud de registro que presenten las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partidos políticos locales | DEOEPP | P
R
2 | Revisar la solicitud de registro como partido político local y la documentación anexa | DEOEPP | P
R
3 | Notificar a la organización mediante oficio dirigido a su representante legal los errores u omisiones detectados en la solicitud de registro del partido político local | DEOEPP DEAJ | P
R
4 | La organización u organizaciones contarán con un plazo de cinco días para subsanar los errores u omisiones en la solicitud de registro que le fueron notificados y manifestar lo que a su derecho convenga | DEOEPP | P
R
5 | Informar al INE sobre las solicitudes de registro como partido político local que se presenten | DEOEPP | P
R
6 | Remitir la solicitud de registro de partido político local y la documentación anexa a la Comisión Examinadora | DEOEPP | P
R
7 | Revisar en el Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales las afiliaciones del resto de la entidad cargadas por las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local | DEOEPP | P
R
8 | Solicitar al INE las compulsas y los cruces de las afiliaciones del resto de la entidad presentadas por las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local | DEOEPP | P
R
9 | Recibir de la DEPPP del INE los resultados finales de la compulsa que efectuó para determinar los afiliados válidos | DEOEPP | P
R
10 | Realizar el proyecto de Dictamen de la Comisión Examinadora sobre la solicitud de registro de partido político local | DEOEPP | P
R
11 | Realizar el proyecto de resolución del Consejo General sobre la solicitud de registro de partido político local con base en el Dictámen de la Comisión Examinadora | DEOEPP DEAJ | P
R

## 3.4.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 4 | Garantizar el acceso de los partidos políticos y candidaturas independientes a los tiempos de radio y televisión
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Notificar al INE sobre la procedencia del registro de las coaliciones, partidos políticos locales y candidaturas independientes para que se modifique el pautado para el acceso a radio, televisión y franquicias postales en precampañas, intercampañas y campañas | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Mayo 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Politicos, Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Notificar al Comité de Radio y Televisión del INE sobre las Coaliciones registradas, a efecto de que modifique el modelo de Pautas de Precampaña, Intercampaña y Campaña de los mensajes en radio y TV para el Proceso Electoral 2017-2018 | DEOEPP UCS | P
R
2 | Notificar al Comité de Radio y Televisión del INE sobre los partidos políticos locales que obtengan su registro, a efecto de que modifique el modelo de Pautas de Precampaña, Intercampaña y Campaña de los mensajes en radio y TV para el Proceso Electoral 2017-2018 | DEOEPP UCS | P
R
3 | Notificar al Comité de Radio y Televisión del INE sobre las candidaturas independientes registradas, a efecto de que modifique el modelo de Pautas de Campaña de los mensajes en radio y TV para el Proceso Electoral 2017-2018 | DEOEPP UCS | P
R

## 3.4.2 UCS
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 4 | Garantizar el acceso de los partidos políticos y candidaturas independientes a los tiempos de radio y televisión
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Tramitar las solicitudes de inserción en medios de comunicación impresos, formuladas por los partidos políticos, coaliciones y, en su caso, candidaturas independientes. | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad de Comunicación Social, Secretaria Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recibir solicitudes de contratación de espacios en medios de comunicación impresos | UCS SE DEA | P
R
2 | Elaboración de órdenes de inserción que soliciten los partidos políticos, coaliciones y, en su caso, candidaturas independientes. | UCS | P
R
2 | Tramitar ante los medios de comunicación impresos las solicitudes formuladas por los partidos políticos, coaliciones y, en su caso, candidaturas independientes. | UCS DEA | P
R