## MATRIZ 4
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS
POLÍTICAS Y PROGRAMAS 2018
MATRIZ ESTRATÉGICA
Misión | Fortalecer la democracia y el sistema de partidos políticos a través de organización de procesos electorales y de participación ciudadana, de la promoción de los valores democráticos y de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral, con apego a los principios constitucionales.
Visión | Ser un Instituto Profesional y Especializado; que incremente el interés de la participación ciudadana en los procesos electorales; que organiza ejercicios de participación ciudadana; que utiliza tecnología de manera innovadora; con prácticas de calidad; que mantiene confianza y prestigio entre la ciudadanía y los partidos políticos; actualizado en las reformas de la materia; que administra sus recursos de manera transparente y eficiente; que incrementa la cultura cívica, política, democrática y de equidad entre los géneros; garante de los principios rectores de la materia e impulsor de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | ESTRATEGIAS | OBJETIVOS PARTICULARES |  | META 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
6 Operar el Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE | Contar con personal calificado que integre el Cuerpo de la Función Ejecutiva y el Cuerpo de la Función Técnica del Servicio Profesional Electoral Nacional, para dar cumplimiento a los fines Institucionales | 1 Selección, Ingreso y Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional | 1 | Coadyuvar con la DESPEN en el desarrollo de las fases del Concurso Público para la ocupación de plazas vacantes del SPEN. | Coadyuvancia con la DESPEN en las fases del Concurso Público 2018 | Fase | Fases realizadas / Fases planeadas * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Atender las Fases del Concurso Público para la ocupación de plazas vacantes del SPEN
|  |  | 2 | Ejecutar y colaborar con la DESPEN, en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Incorporación Temporal. | Ejecución y Colaboración con la DESPEN en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Incorporación Temporal | Plaza vacante | Plazas ocupadas / Plazas vacantes * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Ocupar las plazas vacantes a través del mecanismo de Incorporación Temporal cuando así se requiera
|  |  | 3 | Ejecutar y coadyuvar con la DESPEN en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Cambios de Adscripción y Rotación. | Ejecución y Coadyuvancia con la DESPEN en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Cambios de Adscripción y Rotación. | Plaza vacante | Plazas ocupadas / Plazas vacantes * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Ocupar las de plazas vacantes a través del mecanismo de Cambios de Adscripción y Rotación cuando así se requiera
6 Operar el Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE | Contar con personal calificado que integre el Cuerpo de la Función Ejecutiva y el Cuerpo de la Función Técnica del Servicio Profesional Electoral Nacional, para dar cumplimiento a los fines Institucionales | 1 Selección, Ingreso y Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional | 4 | Ejecutar y coadyuvar con la DESPEN en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Encargadurías de Despacho. | Ejecución y Coadyuvancia con la DESPEN en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Encargadurías de Despacho. | Plaza vacante | Plazas ocupadas / Plazas vacantes * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Ocupar las plazas vacantes a través del mecanismo de Encargadurías de Despacho cuando así se requiera
|  |  | 5 | Ejecutar y coadyuvar con la DESPEN en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Reingreso. | Ejecución y Coadyuvancia con la DESPEN en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Reingreso. | Plaza vacante | Plazas ocupadas / Plazas vacantes * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Ocupar las plazas vacantes a través del mecanismo de Reingreso cuando así se requiera
|  | 2 Programa de Formación y Desarrollo Fase Básica | 1 | Ejecutar y Coadyuvar con la DESPEN en la aplicación del Programa de Formación y Desarrollo a los Miembros del Servicio Profesional Electoral. Fase Básica | Aplicación del Programa de Formación y Desarrollo a los Miembros del Servicio Profesional Electoral. Fase Básica | MSPEN Capacitado | MSPEN capacitados / MSPEN por capacitar * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
16 MSPEN capacitados
6 Operar el Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE | Contar con personal calificado que integre el Cuerpo de la Función Ejecutiva y el Cuerpo de la Función Técnica del Servicio Profesional Electoral Nacional, para dar cumplimiento a los fines Institucionales | 3 Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional | 1 | Colaborar con la DESPEN en la aplicación de la Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional | Evaluación del Desempeño de los MSPEN | MSPEN Evaluado | MSPEN Evaluados / MSPEN por Evaluar * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
16 MSPEN evaluados
|  | 4 Capacitación Optativa dirigida a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional | 1 | Coordinar la Capacitación Optativa a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional | Capacitación Optativa a los MSPEN | Capacitación Optativa | Capacitaciones Optativas realizadas / Capacitaciones Optativas solicitadas * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Coordinar el total de la Capacitación Optativa
|  | 5 Actividades Externas por Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional | 1 | Coordinar y Coadyuvar con la DESPEN y la CSS en el Procedimiento para la Autorización de Actividades Externas por Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional | Procedimiento para la Autorización de Actividades Externas por MSPEN | Actividad Externa | Actividades Externas autorizadas / Actividades Externas solicitadas * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Coordinar el total de la Actividad Externa
|  | 6 Otorgamiento de Incentivos a Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional | 1 | Coordinar y Coadyuvar con la DESPEN y la CSS en el Procedimiento para el Otorgamiento de Incentivos a Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional | Procedimiento para el Otorgamiento de Incentivos a MSPEN | Incentivo | Incentivos otorgados / Incentivos programados * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
3 Incentivos a MSPEN

## 6.1.1.
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 6 | Operar el Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Agosto 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Selección, Ingreso y Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Coadyuvar con la DESPEN en el desarrollo de las fases del Concurso Público para la ocupación de plazas vacantes del SPEN | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad del Servicio Profesional Electoral (Órgano de Enlace), Comisión de Seguimiento al Servicio, Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Unidad de Comunicación Social, Consejo General, Secretaría Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Informar a la DESPEN, previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento al Servicio, de los cargos y puestos vacantes del SPEN del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | CSS USPE | P
R
2 | Difusión de la Convocatoria del Concurso Público 2018 para ocupar cargos y puestos del SPEN | USPE DESI UCS | P
R
3 | Seguimiento al registro de aspirantes del Concurso Público para ocupar cargos y puestos del SPEN | USPE DESI | P
R
4 | Apoyar en lo que requiera la DESPEN en la etapa de Aplicación de Exámenes de Conocimientos Generales y Técnico Electorales para ocupar cargos y puestos del SPEN | USPE | P
R
5 | Coadyuvar en la etapa del Cotejo y Verificación de Requisitos establecidos en la Convocatoria del Concurso Público, de los aspirantes a ocupar cargos y puestos del SPEN | USPE | P
R
6 | Apoyar en lo que requiera la DESPEN en la etapa de Aplicación del Examen Psicométrico para ocupar cargos y puestos del SPEN | USPE | P
R
7 | Coordinar las Entrevistas que se apliquen a los aspirantes que hayan aprobado las etapas del Concurso Público para ocupar cargos y puestos del SPEN | USPE | P
R
8 | Remitir las Cédulas con las Calificaciones de las Entrevistas aplicadas a aspirantes a cargos y puestos del SPEN | USPE | P
R
9 | Recibir y hacer del conocimiento a la Comisión de Segumiento al Servicio las propuestas de aspirantes a integrar el SPEN, mediante la vía del Concurso Público | CSS USPE | P
R
10 | Aprobación de la designación de las personas ganadoras del Concurso Público para ocupar cargos y puestos del SPEN | CG | P
R
11 | Expedición de Nombramientos Provisionales y Oficios de Adscripción a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional | SE USPE | P
R
12 | Otorgar, previo conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, la adscripción específica, en los casos en que exista más de una plaza en el cargo o puesto vacante | USPE | P
R
13 | Integración y publicación en la página de Internet de la Lista de Reserva. | USPE DESI | P
R
14 | Apoyar en la difusión en la página de Internet del Instituto Electoral, de las diversas etapas del Concurso Público para ocupar cargos y puestos del SPEN | USPE DESI UCS | P
R
15 | Coadyuvar en las actividades relativas al Curso de Inducción dirigido a los Miembros del SPEN de nuevo ingreso, así como informar a la Comisión de Seguimiento de ello. | USPE | P
R

## 6.1.2.
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 6 | Operar el Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Selección, Ingreso y Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Ejecutar y colaborar con la DESPEN, en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Incorporación Temporal | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad del Servicio Profesional Electoral (Órgano de Enlace), Comisión de Seguimiento al Servicio, Consejo General, Secretaría Ejecutiva. Funcionarios designados del IEEZ
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Coadyuvar en la elaboración del Proyecto de Declaratoria de Urgente Ocupación | USPE | P
R
2 | Declaratoria de urgente ocupación | SE CSS CG | P
R
3 | Iniciar el Procedimiento de Incorporación Temporal e informarlo a la DESPEN | USPE SE | P
R
4 | Integrar la lista con los aspirantes para ocupar un cargo o puesto del SPEN, y verificar el cumplimiento de requistos | USPE | P
R
5 | Entregar a la Comisión de Seguimiento al Servicio la lista con los aspirantes para ocupar un cargo o puesto del SPEN y hacerlo del conocimiento de la DESPEN | CSS USPE | P
R
6 | Aplicación de Entrevistas a los aspirantes a ocupar un cargo o puesto del SPEN | CSS Funcionarios Designados del IEEZ | P
R
7 | Informar a la DESPEN sobre la aplicación de entrevistas realizadas a los aspirantes a ocupar un cargo o puesto del SPEN | USPE | P
R
8 | Recepción de las cédulas con la calificación otorgada a los aspirantes | USPE | P
R
9 | Propuesta de designación temporal para ocupar un cargo o puesto del SPEN, previa validación de la DESPEN | CSS | P
R
10 | Designación temporal para ocupar un cargo o puesto del SPEN | CG | P
R
11 | Notificación de la designación a la persona que ocupará temporalmente un cargo o puesto del SPEN | USPE | P
R
12 | Expedición de nombramientos temporales y oficios de adscripción | SE | P
R
13 | Coadyuvar en las actividades relativas al Curso de Inducción dirigido a los Miembros del SPEN de nuevo ingreso, así como informar a la Comisión de Seguimiento de ello. | USPE | P
R

## 6.1.3.
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 6 | Operar el Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Selección, Ingreso y Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Ejecutar y coadyuvar con la DESPEN en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Cambios de Adscripción y Rotación. | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad del Servicio Profesional Electoral (Órgano de Enlace), Comisión de Seguimiento al Servicio, Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Consejo General, Secretaría Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Determinar la existencia de plazas vacantes | USPE | P
R
2 | Establecer el periodo para la atención y recepción de solicitudes de cambios de adscripción o rotación | USPE | P
R
3 | Análisis de solicitudes de cambios de adscripción o rotación | USPE | P
R
4 | Elaboración de Dictámenes de procedencia de cambio de adscripción o rotación, previa aprobación de la Comisión de Seguimiento al Servicio | CSS USPE | P
R
5 | Remitir a la DESPEN los Dictámenes de procedencia de cambios de adscripción o rotación, previa aprobación por el Consejo General | USPE | P
R
6 | Autorización de los cambios de adscripción o rotación, con base en los dictámenes de procedencia presentados por la Unidad del Servicio Profesional Electoral (Órgano de Enlace) | CG | P
R
7 | Notificación a los funcionarios de la autorización del cambio de adscripción o rotación | USPE | P
R
8 | Expedición de Nombramientos y Oficios de Adscripción al personal autorizado para el cambio de adscripción o rotación | SE | P
R
9 | Informar a la DESPEN sobre las solicitudes de cambios de adscripción o rotación procedentes | USPE | P
R
10 | Publicación en la página de Internet del Instituto Electoral los nombres de los Miembros del SPEN cuyas solicitudes no procedieron | DESI USPE | P
R
11 | Notificación de las Resoluciones de las Inconformidades presentadas | USPE | P
R
12 | Coadyuvar en las actividades relativas al Curso de Inducción dirigido a los Miembros del SPEN de nuevo ingreso, así como informar a la Comisión de Seguimiento de ello. | USPE | P
R

## 6.1.4.
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 6 | Operar el Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Selección, Ingreso y Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional
OBJETIVO PARTICULAR |  | 4 | Ejecutar y coadyuvar con la DESPEN en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Encargadurías de Despacho. | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad del Servicio Profesional Electoral (Órgano de Enlace), Comisión de Seguimiento al Servicio, Secretaría Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Por instrucción del Secretario Ejecutivo, gestionar la designación de Encargados de Despacho, atendiendo a las solicitudes de los Titulares de las áreas ejecutivas para la ocupación de cargos y puestos del SPEN | SE USPE | P
R
2 | Análisis de las solicitudes de Encargadurías de Despacho y verificación del cumplimiento de requisitos establecidos en el Estatuto y Lineamientos en la materia | USPE | P
R
3 | Elaboración del Oficio de Designación como Encargados de Despacho de un cargo o puesto del SPEN | USPE | P
R
4 | Envío a la DESPEN, mediante oficio de los expedientes de los funcionarios designados como Encargados de Despacho, para la emisión del Dictamen respectivo | USPE | P
R
5 | Designación de Encargados de Despacho, previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento al Servicio | CSS SE | P
R
6 | Coadyuvar en las actividades relativas al Curso de Inducción dirigido a los Miembros del SPEN de nuevo ingreso, así como informar a la Comisión de Seguimiento de ello. | USPE | P
R

## 6.1.5
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 6 | Operar el Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Selección, Ingreso y Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional
OBJETIVO PARTICULAR |  | 5 | Ejecutar y coadyuvar con la DESPEN en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Reingreso. | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad del Servicio Profesional Electoral (Órgano de Enlace), Comisión de Seguimiento al Servicio, Consejo General, Secretaría Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepción de solicitudes para reingresar al SPEN | USPE | P
R
2 | Análisis y verificación del cumplimiento de requisitos establecidos en el Estatuto y Lineamientos en la materia | USPE | P
R
3 | Elaboración del Dictamen de procedencia sobre el Reingreso al Servicio | USPE | P
R
4 | Presentación del Dictamen de procedencia sobre el Reingreso al SPEN a la Comisión de Seguimiento al Servicio y hacerlo del conocimiento de la DESPEN | USPE CSS | P
R
5 | Elaboración de la propuesta de adscripción de los Servidores Públicos que hayan solicitado su Reingreso al SPEN | USPE | P
R
6 | Presentación a la Comisión de Seguimiento al Servicio de la propuesta de adscripción de los Servidores Públicos que hayan solicitado su Reingreso al SPEN | USPE CSS | P
R
7 | Presentación al Consejo General de la propuesta de adscripción de los Servidores Públicos que hayan solicitado su Reingreso al SPEN | CG CSS USPE | P
R
8 | Autorización del Reingreso al SPEN | CG | P
R
9 | Notificación al funcionario respecto al Reingreso al SPEN | USPE | P
R
10 | Expedición de los Oficios de Adscripción y Nombramientos, del personal al que le haya sido autorizado el Reingreso al SPEN | USPE SE | P
R

## 6.2.1.
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 6 | Operar el Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Octubre 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Programa de Formación y Desarrollo.Fase Básica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Ejecutar y Coadyuvar con la DESPEN en la aplicación del Programa de Formación y Desarrollo a los Miembros del Servicio Profesional Electoral. Fase Básica | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad del Servicio Profesional Electoral (Órgano de Enlace)
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Seguimiento y apoyo a la DESPEN en las actividades de Formación y Desarrollo | USPE | P
R
2 | Elaboración de Informes a la Comisión de Seguimiento al Servicio sobre el desarrollo de las actividades programadas durante el periodo académico del Programa de Formación y Desarrollo | USPE | P
R
3 | Elaboración de Informes de seguimiento sobre la participación de los miembros del SPEN en el proceso formativo | USPE | P
R
4 | Desarrollar las actividades encomendadas para la operación del Programa de Formación y Desarrollo | USPE | P
R

## 6.3.1.
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 6 | Operar el Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 3 | Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Colaborar con la DESPEN en la aplicación de la Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad del Servicio Profesional Electoral (Órgano de Enlace), Comisión de Seguimiento al Servicio, Consejo General
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Apoyar a la DESPEN en la capacitación a los evaluados y a los evaluadores | USPE | P
R
2 | Promover los medios de diálogo entre el evaluador y el evaluado establecidos por la DESPEN con fines de retroalimentación | USPE | P
R
3 | Solicitar a la DESPEN el soporte técnico que asegure a los evaluadores un mecanismo que les permita aplicar las evaluaciones respectivas | USPE | P
R
4 | Coordinar con la DESPEN la aplicación de la Evaluación del Desempeño | USPE | P
R
5 | Solicitar a la DESPEN lo procedente cuando, por caso fortuito, causa de fuerza mayor o circunstancia no prevista en los Lineamientos en la materia, se afecte el desarrollo normal de alguna de las etapas que conforman el proceso de Evaluación del Desempeño | USPE | P
R
6 | Presentar a la DESPEN, previa autorización de la Comisión de Seguimiento al Servicio, las solicitudes realizadas por los evaluadores normativos para la eliminación o modificación de metas, en los casos que éstas no se hayan cumplido o su nivel de cumplimiento no haya sido alcanzado. | USPE | P
R
7 | Recabar o solicitar a los evaluadores, conforme a los criterios que determine la DESPEN, la información y evidencia que sirvió de base para la Evaluación del Desempeño | USPE | P
R
8 | Solicitar que ajusten las calificaciones conforme a la evidencia presentada, en caso de detectar que las calificaciones que se asignen no corresponden a los soportes documentales presentados o a la motivación registrada | USPE | P
R
9 | Integrar el Dictamen General de resultados de la Evaluación del Desempeño mediante el SIISPEN, mismo que se presentará al Consejo General para su aprobación, previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento al Servicio, conforme lo establezca la DESPEN | USPE CG CSS | P
R
10 | Generar en el SIISPEN, el Dictamen de resultados individuales de los evaluados | USPE | P
R
11 | Notificar los Dictámenes de resultados Individuales de los Evaluados en un periodo no mayor de dos meses posteriores a la aprobación del Dictamen General | USPE | P
R
12 | Recibir los escritos de inconformidad de los resultados obtenidos en las Evaluaciones del Desempeño de los Miembros del SPEN | USPE | P
R
13 | Informar a la DESPEN, previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento al Servicio, la recepción de los escritos de Inconformidad | USPE | P
R
14 | Recibir los informes y pruebas solicitados a los Evaluadores que sirvieron de base para la emisión de la calificación otorgada | USPE | P
R
15 | Realizar el cálculo de la Evaluación Definitiva | USPE | P
R
16 | Solicitar la colaboración de distintas áreas del Instituto Electoral, para el diseño de metas y la aplicación de la Evaluación del Desempeño del periodo 2018-2019 | USPE | P
R
17 | Difundir entre los evaluados y evaluadores los Lineamientos, las metas y, en su caso, aquellas que se hayan incorporado o modificado, para el periodo 2018-2019, privilegiando para ello las vías de comunicación electrónicas del Instituto Electoral | USPE | P
R
18 | Apoyar a la DESPEN en lo relativo a las solicitudes requeridas para la Evaluación del Desempeño 2018-2019 | USPE | P
R

## 6.4.1.
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 6 | Operar el Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 4 | Capacitación Optativa dirigida a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Coordinar la Capacitación Optativa a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad del Servicio Profesional Electoral (Órgano de Enlace), Comisión del Servicio Profesional Electoral
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Difundir el Catálogo de Actividades de Capacitación establecido por el INE | USPE | P
R
2 | Presentación del Catálogo de Actividades de Capacitación a impartir en el Instituto Electoral | USPE CSPE | P
R
3 | Coordinación de la Capacitación Optativa a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional | USPE | P
R
4 | Elaboración de Informes a la DESPEN relativos a la Capacitación Optativa para los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional | USPE | P
R

## 6.5.1.
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 6 | Operar el Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 5 | Actividades Externas por Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Coordinar y Coadyuvar con la DESPEN y la CSS en el Procedimiento para la Autorización de Actividades Externas por Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad del Servicio Profesional Electoral (Órgano de Enlace), Comisión de Seguimiento del Servicio
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepción de solicitudes para la realización de Actividades Externas de Miembros del SPEN, y hacerlo del conocimiento a la Comisión de Seguimiento al Servicio para su autorización | USPE | P
R
2 | Envío a la DESPEN de las solicitudes para la realización de Actividades Externas de Miembros del SPEN | USPE | P
R
3 | Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Lineamientos en la materia, relativos a la solicitud de Actividades Externas de los Miembros del SPEN | USPE | P
R
4 | Recabar la autorización de la Comisión de Seguimiento al Servicio, con el visto bueno de la DESPEN, de la Actividad Externa y notificarla al Miembro del SPEN | USPE CSS | P
R
5 | En caso de negativa de autorización de la Actividad Externa, notificar al interesado, con copia a su superior jerárquico | USPE | P
R
6 | Elaboración del Dictamen de procedencia relativo a las Actividades Externas de los Miembros del SPEN | USPE | P
R
7 | Solicitar el informe de la conclusión de la Actividad Externa realizada por los Miembros del SPEN | USPE | P
R
8 | Proporcionar información solicitada por la DESPEN | USPE | P
R
9 | Incorporar las autorizaciones de Actividades Externas realizadas por los Miembros del SPEN, al Registro del Servicio | USPE | P
R

## 6.6.1.
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 6 | Operar el Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 6 | Otorgamiento de Incentivos a Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Coordinar y Coadyuvar con la DESPEN y la CSS en el Procedimiento para el Otorgamiento de Incentivos a Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad del Servicio Profesional Electoral (Órgano de Enlace), Comisión de Seguimiento del Servicio, Consejo General
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Remitir a la DESPEN el presupuesto asignado para el Otorgamiento de Incentivos Miembros del SPEN | USPE | P
R
2 | Difundir entre los miembros del SPEN el Programa de Incentivos del ejercicio 2018 | USPE | P
R
3 | Coadyuvar en la coordinación de acciones que correspondan para el adecuado otorgamiento de Incentivos | USPE | P
R
4 | Elaborar los Dictámenes para el Otorgamiento de Incentivos a Miembros del SPEN | USPE | P
R
5 | Presentar a la Comisión de Seguimiento al Servicio, con el visto bueno de la DESPEN, los Dictámenes para el Otorgamiento de Incentivos a Miembros del SPEN | USPE CSS | P
R
6 | Autorización del Otorgamiento de Incentivos a Miembros del SPEN | CG | P
R
7 | Notificación a Miembros del SPEN sobre el otorgamiento de incentivos a que se hayan hecho acredores | USPE | P
R
8 | Elaboración y propuesta a la Comisión de Seguimiento al Servicio del Informe de Actividades derivado de la entrega de Incentivos | USPE CSS | P
R
9 | Presentación al Consejo General, previo conocimiento de la DESPEN del Informe de Actividades derivado de la entrega de Incentivos | USPE CG | P
R
10 | Proporcionar información y/o documentación a la DESPEN, relacionadas con el otorgamiento de Incentivos | USPE | P
R
11 | Incorporación al Registro del Servicio, de la información relacionada con el otorgamiento de Incentivos | USPE | P
R
12 | Gestionar ante el Consejo General, la obtención de recursos necesarios para el otorgamiento de Incentivos aplicables al ejercicio 2019 | USPE | P
R
13 | Presentar a la Comisión de Seguimiento al Servicio, con el visto bueno de la DESPEN, el Programa de Incentivos 2019, previo al ejercicio valorable | USPE CSS | P
R