## 3.2.1
UNIDAD DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL (ÓRGANO DE ENLACE)
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestión Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.2 | Operar el Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.2.1 | Ejecutar y coadyuvar en la aplicación de la Normatividad relativa al Servicio Profesional Electoral Nacional
OBJETIVO OPERACIONAL 3.2.1.1 Coadyuvar con la DESPEN en el desarrollo de las fases del Concurso Público para la ocupación de plazas vacantes del SPEN
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Informar a la DESPEN, previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento al Servicio, de los cargos y puestos vacantes del SPEN adscritos al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. | USPE | P
R
2 | Difusión de la Convocatoria del Concurso Público 2019 para ocupar cargos y puestos del SPEN. | USPE | P
R
3 | Seguimiento al registro de aspirantes del Concurso Público para ocupar cargos y puestos del SPEN. | USPE | P
R
4 | Apoyar en lo que requiera la DESPEN en la etapa de Aplicación de Exámenes de Conocimientos Generales y Técnico Electorales, así como del Examen Psicométrico, para ocupar cargos y puestos del SPEN. | USPE | P
R
5 | Coadyuvar en la etapa del Cotejo y Verificación de Requisitos establecidos en la Convocatoria del Concurso Público, de los aspirantes a ocupar cargos y puestos del SPEN. | USPE | P
R
6 | Coordinar las Entrevistas que se apliquen a los aspirantes que hayan aprobado las etapas del Concurso Público para ocupar cargos y puestos del SPEN. | USPE | P
R
7 | Remitir las Cédulas con las Calificaciones de las Entrevistas aplicadas a aspirantes a cargos y puestos del SPEN. | USPE | P
R
8 | Conocer las propuestas de los aspirantes a ingresar al SPEN, mediante la vía del Concurso Público. | USPE CSS | P
R
9 | Aprobación de la Incorporación de las personas ganadoras del Concurso Público para ocupar cargos y puestos del SPEN. | CG | P
R
10 | Expedición de Nombramientos y Oficios de Adscripción a las personas ganadoras Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. | USPE SE | P
R
11 | Aprobación de la Designación de las personas ganadoras del Concurso Público para ocupar cargos y puestos del SPEN, a través de las Listas de Reserva Local y General en caso de que surjan vacantes durante la vigencia de dichas listas. | USPE | P
R
12 | Apoyar en la difusión en la página de Internet del Instituto Electoral, de las diversas etapas del Concurso Público para ocupar cargos y puestos del SPEN. | USPE DESI | P
R
13 | Coadyuvar en las actividades relativas al Curso de Inducción dirigido a los Miembros del SPEN de nuevo ingreso, así como informar a la Comisión de Seguimiento de ello. | USPE | P
R
14 | Remitir la información que solicite la DESPEN con relación a las Plazas Vacantes del SPEN en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. | USPE | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.2.1.2 Ejecutar y coadyuvar con la DESPEN en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Encargadurías de Despacho
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Por instrucción del Secretario Ejecutivo, gestionar la designación de Encargados de Despacho, atendiendo a las solicitudes de los Titulares de las áreas ejecutivas para la ocupación de cargos y puestos del SPEN. | SE USPE | P
R
2 | Análisis de las solicitudes de Encargadurías de Despacho y verificación del cumplimiento de requisitos establecidos en el Estatuto y Lineamientos en la materia. | USPE | P
R
3 | Envío a la DESPEN mediante oficio, los expedientes de los funcionarios propuestos para ocupar cargos y puestos del SPEN, a través del mecanismo de Encargados de Despacho, previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento al Servicio. | USPE | P
R
4 | Desiganción de Encargados de Despacho mediante oficio del Secretario Ejecutivo, previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento al Servicio. | SE USPE | P
R
5 | Coadyuvar en las actividades relativas al Curso de Inducción dirigido a los Miembros del SPEN de nuevo ingreso, así como informar a la Comisión de Seguimiento de ello. | USPE | P
R
6 | Notificar mediante oficio, la conclusión de las Encargadurías de Despacho. | USPE | P
R
7 | Tramitar las solicitudes de renovación de Encargadurías de Despacho. | USPE | P
R
8 | Remitir la información que solicite la DESPEN con relación a las Encargadurías de Despacho. | USPE | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.2.1.3 Ejecutar y colaborar con la DESPEN, en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Incorporación Temporal
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Coadyuvar en la elaboración del Proyecto de Declaratoria de Urgente Ocupación. | USPE | P
R
2 | Iniciar el Procedimiento de Incorporación Temporal e informarlo a la DESPEN. | USPE | P
R
3 | Integrar la lista con los aspirantes para ocupar un cargo o puesto del SPEN, y verificar el cumplimiento de requistos. | USPE | P
R
4 | Entregar a la Comisión de Seguimiento al Servicio la lista con los aspirantes para ocupar un cargo o puesto del SPEN y hacerlo del conocimiento de la DESPEN. | CSS USPE | P
R
5 | Aplicación de Entrevistas a los aspirantes a ocupar un cargo o puesto del SPEN e informar a la DESPEN. | USPE CSS FUNCIONARIOS DESIGNADOS | P
R
6 | Recepción de las cédulas con la calificación otorgada a los aspirantes. | USPE | P
R
7 | Propuesta de designación temporal para ocupar un cargo o puesto del SPEN, previa validación de la DESPEN. | CSS | P
R
8 | Designación temporal para ocupar un cargo o puesto del SPEN. | CG | P
R
9 | Notificación de la designación a la persona que ocupará temporalmente un cargo o puesto del SPEN. | USPE | P
R
10 | Expedición de nombramientos temporales y oficios de adscripción, respectivamente. | SE USPE | P
R
11 | Coadyuvar en las actividades relativas al Curso de Inducción dirigido a los Miembros del SPEN de nuevo ingreso, así como informar a la Comisión de Seguimiento de ello. | USPE | P
R
12 | Remitir la información que solicite la DESPEN en relación a la Incorporación Temporal. | USPE | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.2.1.4 Ejecutar y coadyuvar con la DESPEN en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Cambios de Adscripción y Rotación
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Determinar la existencia de plazas vacantes. | USPE | P
R
2 | Establecer el periodo para la atención y recepción de solicitudes de cambios de adscripción o rotación. | USPE | P
R
3 | Análisis de solicitudes y elaboración de Dictámenes de procedencia de cambios de adscripción o rotación, previa aprobación de la Comisión de Seguimiento al Servicio. | USPE CSS | P
R
4 | Aprobación del Consejo General de los cambios de adscripción o rotación, con base en los dictámenes de procedencia presentados por la Unidad del Servicio Profesional Electoral (Órgano de Enlace), previa verificación de la DESPEN. | USPE CG CSS | P
R
5 | Notificación y expedición de Nombramientos y Oficios de Adscripción al personal autorizado para el cambio de adscripción o rotación . | USPE SE | P
R
6 | Informe a la DESPEN sobre las solicitudes de cambios de adscripción o rotación procedentes. | USPE | P
R
7 | Publicación en la página de Internet del Instituto Electoral de los nombres de los Miembros del SPEN cuyas solicitudes no procedieron. | DESI USPE | P
R
8 | Notificación de las Resoluciones de las Inconformidades presentadas. | USPE | P
R
9 | Coadyuvar en las actividades relativas al Curso de Inducción dirigido a los Miembros del SPEN de nuevo ingreso, así como informar a la Comisión de Seguimiento de ello. | USPE | P
R
10 | Remitir la información que solicite la DESPEN en relación a los Cambios de Adscripción y Rotación. | USPE | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.2.1.5 Ejecutar y coadyuvar con la DESPEN en la ocupación de plazas vacantes a través del mecanismo de Reingreso
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepción de solicitudes para reingresar al SPEN. | USPE | P
R
2 | Análisis y verificación del cumplimiento de requisitos establecidos en el Estatuto y Lineamientos en la materia. | USPE | P
R
3 | Elaboración y presentación del Dictamen de procedencia sobre el Reingreso al SPEN a la Comisión de Seguimiento al Servicio y hacerlo del conocimiento de la DESPEN. | CSS USPE | P
R
4 | Elaboración de la propuesta de adscripción de los Servidores Públicos que hayan solicitado su Reingreso al SPEN y presentación a la Comisión de Seguimiento al Servicio. | USPE CSS | P
R
5 | Aprobación del Consejo General de la propuesta de adscripción de los Servidores Públicos que hayan solicitado su Reingreso al SPEN, previa validación de la DESPEN. | USPE CG | P
R
6 | Notificación y expedición de Nombramientos y Oficios de Adscripción del personal al que le haya sido autorizado su Reingreso al SPEN. | USPE SE | P
R
7 | Remitir la información que solicite la DESPEN en relación al Reingreso. | USPE | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.2.1.6 Ejecutar y Coadyuvar con la DESPEN en la aplicación del Programa de Formación y Desarrollo a los Miembros del Servicio Profesional Electoral
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Dar seguimiento y apoyo a las actividades de los Facilitadores y a los Grupos de miembros del SPEN. | USPE | P
R
2 | Elaboración de Informes de seguimiento sobre la participación de los miembros del SPEN en el proceso formativo por periodo académico para conocimiento de la DESPEN y la Comisión de Seguimiento. | CSS USPE | P
R
3 | Desarrollar las actividades encomendadas para la operación del Programa de Formación y Desarrollo. | USPE | P
R
4 | Remitir la información que solicite la DESPEN en relación al Programa de Formación y Desarrollo. | USPE | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.2.1.7 Colaborar con la DESPEN en la aplicación de la Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Difundir entre Evaluados y Evaluadores del OPLE los Lineamientos, las metas, y en su caso, aquellas que se hayan incorporado, modificado y/o eliminiado, privilegiando las vías de comunicación electrónicas. | USPE | P
R
2 | Atender las solicitudes de información y apoyo de los evaluados y evaluadores sobre la evaluación del desempeño, y en su caso, ser el medio por el cual se gestionen ante la DESPEN y promover los medios de diálogo entre el evaluador y el evaluado establecidos por la DESPEN con fines de retroalimentación. | USPE | P
R
3 | Presentar a la Comisión de Seguimiento al Servicio, las solicitudes de incorporación, modificación o eliminación de metas para su autorización y hacerlas del conocimiento de la DESPEN para gestionar su aprobación. | USPE CSS | P
R
4 | Presentar a la DESPEN las solicitudes que realicen los evaluadores normativos para la eliminación y modificación de metas que no se hayan cumplido, o su nivel de cumplimiento no haya sido alcanzado por causas ajenas al evaluado, previa autorización de la Comisión de Seguimiento al Servicio. | USPE CSS | P
R
5 | Colaborar con la DESPEN en el diseño de metas individuales y/o colectivas, de conformidad con la Guía que se establezca y los Lineamientos. | USPE | P | bar: JUNIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
6 | Solicitar la colaboración de distintas áreas del Instituto Electoral, para el diseño de metas y la aplicación de la Evaluación del Desempeño, así como verificar que las metas propuestas cumplan con los criterios metodológicos de equidad, certeza y objetividad. | USPE | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2
R
7 | Coordinar con la DESPEN la aplicación de la Evaluación del Desempeño, previa verificación de la adecuada vinculación en el SIISPEN de evaluados, evaluadores y factores a evaluar. | USPE | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
8 | Solicitar e instruir a los evaluadores para observar y hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos de la evaluación del desempeño, respecto al periodo a evaluar. | USPE | P
R
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
9 | Solicitar a los evaluadores, conforme a los criterios que determine la DESPEN, la información y evidencia que sirvió de base para realizar la Evaluación del Desempeño, con el fin de verificar que esta se apegue a los principios de objetividad, certeza, equidad e imparcialidad, respecto a las calificaciones asignadas, en caso contrario solicitar se ajusten conforme a la evidencia presentada. | USPE | P | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
10 | Solicitar a la DESPEN el soporte técnico que asegure a los evaluadores un mecanismo que les permita aplicar las evaluaciones respectivas. | USPE | P
R
11 | Integrar el Dictamen General de resultados de la Evaluación del Desempeño mediante el SIISPEN, mismo que se presentará al Órgano Superior de Dirección para su aprobación, previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento al Servicio, conforme lo establezca la DESPEN. | USPE CSS CG | P | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
12 | Generar en el SIISPEN, el Dictamen de resultados individuales de los evaluados y notificarlos en un periodo no mayor a dos meses, posteriores a la aprobación del Dictamen General de resultados por parte del Órgano Superior de Dirección. | USPE | P | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
13 | Solicitar a la DESPEN lo procedente cuando, por caso fortuito, causa de fuerza mayor o circunstancia no prevista en los Lineamientos en la materia, se afecte el desarrollo normal de alguna de las etapas que conforman el proceso de Evaluación del Desempeño, previa autorización de la Comisión de Seguimient al Servicio. | USPE CSS | P
R
14 | Remitir la información que solicite la DESPEN con relación a la Evaluación del Desempeño. | USPE | P
R
15 | Desarrollar las actividades en materia de Inconformidad a la Evaluación del Desempeño de los MSPEN. | USPE | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.2.1.8 Coordinar la Capacitación Optativa a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Difundir entre los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional el Catálogo de Actividades de Capacitación establecido por el INE. | USPE | P
R
2 | Difundir entre los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional los cursos de Capacitación a impartir en el Instituto Electoral. | USPE | P
R
3 | Coordinación de la Capacitación Optativa a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. | USPE | P
R
4 | Elaboración de Informes a la DESPEN relativos a la Capacitación Optativa para los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. | USPE | P
R
5 | Remitir la información que solicite la DESPEN en relación a la Capacitación Optativa. | USPE | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.2.1.9 Coordinar y Coadyuvar con la DESPEN y la CSS en el Procedimiento para la Autorización de Actividades Externas por Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepción de solicitudes para la realización de Actividades Externas de Miembros del SPEN, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Lineamientos en la materia, y hacerlo del conocimiento a la Comisión de Seguimiento al Servicio para su autorización. | USPE CSS | P
R
2 | Envío a la DESPEN de las solicitudes para la realización de Actividades Externas de Miembros del SPEN. | USPE | P
R
3 | Recabar la autorización de la Comisión de Seguimiento al Servicio, con el visto bueno de la DESPEN, de la Actividad Externa y notificarla al Miembro del SPEN. | USPE CSS | P
R
4 | En caso de negativa de autorización de la Actividad Externa, notificar al intersado, con copia a su superior jerárquico. | USPE | P
R
5 | Elaboración del Dictamen de procedencia relativo a las Actividades Externas de los Miembros del SPEN. | USPE | P
R
6 | Solicitar el informe de la conclusión de la Actividad Externa realizada por los Miembros del SPEN. | USPE | P
R
7 | Incorporar las autorizaciones de Actividades Externas realizadas por los Miembros del SPEN, al Registro del Servicio. | USPE | P
R
8 | Remitir la información que solicite la DESPEN en relación al Procedimiento para la Autorización de Actividades Externas. | USPE | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.2.1.10 Coordinar y Coadyuvar con la DESPEN y la CSS en el Procedimiento para el Otorgamiento de Incentivos a Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional Electoral Nacional
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Remitir a la DESPEN el presupuesto asignado para el otorgamiento de incentivos Miembros del SPEN. | USPE | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
2 | Coadyuvar en la coordinación de acciones que correspondan para el adecuado otorgamiento de incentivos. | USPE | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
3 | Elaborar y someter a la consideración del Órgano Superior de Dirección, previa autorización de la Comisión del Seguimiento al Servicio y visto bueno de la DESPEN, los dictámenes para el otorgamiento de incentivos a Miembros del SPEN. | USPE CSS CG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
4 | Notificación a Miembros del SPEN sobre el otorgamiento de incentivos a que se hayan hecho acredores. | USPE | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
5 | Efectuar las acciones necesarias para que el área correspondiente entregue los incentivos. | USPE | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
6 | Elaborarar y proponer a la Comisión de Seguimiento al Servicio el Informe de Actividades derivado de la entrega de incentivos, así como su presentación al Consejo General, previo conocimiento de la DESPEN. | USPE CSS CG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
7 | Incorporación al Registro del Servicio, de la información relacionada con el otorgamiento de incentivos. | USPE | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
8 | Presentar a la Comisión de Seguimiento al Servicio, con el visto bueno de la DESPEN, el Programa de Incentivos 2020, previo al ejercicio valorable. | USPE | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JUNIO 4
R
9 | Gestionar ante el Consejo General, la obtención de recursos necesarios para el otorgamiento de incentivos aplicables al ejercicio 2020. | USPE CG | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
10 | Difundir entre los Miembros del SPEN el Programa de Incentivos del ejercicio 2020. | USPE | P | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 4
R
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
11 | Remitir la información que solicite la DESPEN en relación al Procedimiento para el otorgamiento de incentivos. | USPE | P
R