## 3.3.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestión Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.3 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la Institución
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.3.1 | Desarrollar, actualizar e implementar sistemas
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.1.1 Actualizar, en su caso, sistemas implementados en Proceso Electoral 2017-2018
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Actualización, en su caso, del Sistema de Aspirantes a Integrar Consejos Electorales | DESI | P | bar: MAYO 2 to JUNIO 1; JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2 to OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 2 to DICIEMBRE 2
R
2 | Actualización, en su caso, del Sistema de Registro de Candidatos (Partidos) | DESI | P | bar: AGOSTO 1 to OCTUBRE 4
R
3 | Actualización, en su caso, del sistema de registro de relación de apoyo ciudadano a aspirantes a candidaturas independientes | DESI | P | bar: AGOSTO 1 to OCTUBRE 4
R
4 | Actualización, en su caso, del sistema Electrónico de Procedimientos Sancionadores | DESI | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
R
5 | Actualización, en su caso, del Sistema de Captura de monitoreo de radio y televisión | DESI | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4
R
6 | Actualización, en su caso, del Programa de Resultados Electorales Preliminares | DESI | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to MAYO 1
R
7 | Actualización, en su caso, del Sistema de Sesiones de Cómputo | DESI | P | bar: AGOSTO 1 to OCTUBRE 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.1.2 Implementar Sistema de Medios de Impugnación
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Actualizar en su caso del Sistema de Medios de Impugación | DESI | P | bar: ENERO 3 to FEBRERO 1
R
2 | Alimentar el sistema informático con cada una de las actualizaciones que se realicen, para dar seguimiento a los medios de impugnación | DEAJ | P | bar: FEBRERO 2 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Digitalizar y anexar al sistema los medios de impugnación que se presenten | DEAJ | P | bar: FEBRERO 2 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Elaborar manual de usuario | DESI | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.1.3 Implementar y administrar sistema de votación electrónica
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Configuración y pruebas del software a utilizar en la urna electrónica | DESI | P | bar: ENERO 3 to FEBRERO 1
R
2 | Soporte técnico y capacitación en la utilización de la urna electrónica | DESI | P | bar: FEBRERO 2 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.1.4 Implementar y Administrar Sistemas de Proceso Electoral y de gestión administrativa
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Sistema Electrónico de Procedimientos Sancionadores | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Administritar Sistemas de gestión administrativa | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Mantenimiento y actualización de sistemas en producción | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 3.3.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestión Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.3 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la Institución
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.3.2 | Asegurar la disponibilidad de infraestructura de red, hardware y software en buenas condiciones
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.2.1 Administrar servicios de infraestructura de red interna
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Administrar servidores de aplicaciones | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Administrar servidores de base de datos | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Administrar servidor y cuentas de mensajería interna | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Administrar servidor y cuentas de directorio activo | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Administrar servidor y cuentas de correo interno/externo institucional | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
6 | Administrar servidor de DNS | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
7 | Administrar servidor de antivirus | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
8 | Administrar firewall y switchs | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
9 | Instalación, configuración y mantenimiento de servicios de red | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
10 | Administrar servicios de red inalámbricos | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
11 | Instalación de actualizaciones en Servidores en producción | DESI | P | bar: JUNIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.2.2 Administrar, gestionar y en su caso configurar servicios de telecomunicaciones
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Renovación de Web Hosting y Dominio (páginas Web del Instituto) | DEA DESI | P | bar: MARZO 1 to MARZO 3
R
2 | Administrar los servicios de Internet del Instituto | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.2.3 Actualizar equipo de la infraestructura de red
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Instalación y configuración de equipo de red switchs | DESI | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
R
2 | Instalación y configuración de equipo de red inalámbrico | DESI | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.2.4 Visitar Órganos Electorales locales para conocer y analizar su experiencia en la implementación y administración de servicios de infraestructura en la nube
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Visitar el Instituto Electoral del Estado de Colima | DESI | P | bar: ABRIL 4 to JULIO 2
R
2 | Visitar el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato | DESI | P | bar: ABRIL 4 to JULIO 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.2.5 Mantener actualizado inventario de bienes informáticos
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Dar seguimiento al estado y ubicación de los bienes informáticos administrados por la Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Mantener el inventario de bienes informáticos administrados por la Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos actualizado en bodegas IEEZ, así como los instalados en oficinas centrales | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.2.6 Ejecutar mantenimiento correctivo de bienes informáticos, soporte técnico y servicios solicitados |  |  |  | SEPTIEMBRE 4: FECHA INICIO/TERMINO; NOVIEMBRE 3: Enero-Diciembre
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Mantenimiento correctivo de bienes informáticos en oficinas centrales | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Soporte técnico a usuarios en oficinas centrales | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Digitalización de documentos solicitados por las áreas del Instituto | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Impresión de documentos a color solicitados por las áreas del Instituto | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.2.7 Ejecutar mantenimiento preventivo de bienes informáticos programado
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de área de Consejeros | DESI | P | bar: JUNIO 2
R
2 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de área de Presidencia | DESI | P | bar: JUNIO 3
R
3 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de área de Secretaría Ejecutiva | DESI | P | bar: JUNIO 4 to JULIO 1
R
4 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de Dirección Ejecutiva Organización Electoral y de Partidos Políticos | DESI | P | bar: JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 2
R
5 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos | DESI | P | bar: AGOSTO 3 to SEPTIEMBRE 1
R
6 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas | DESI | P | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
R
7 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género | DESI | P | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 1
R
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
8 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de Dirección Ejecutiva Sistemas Informáticos | DESI | P | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
R
9 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros | DESI | P | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
R
10 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo del Órgano de control interno | DESI | P | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 3
R
11 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de la Unidad de Comunicación Social | DESI | P | bar: NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 1
R
12 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de usuarios reagendados | DESI | P | bar: JUNIO 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.2.8 Capacitar al personal sobre el uso de sistemas y servicios instalados
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Capacitación, en su caso pruebas, sobre el uso de sistemas | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Capacitación, en su caso, sobre uso de servicios de infraestructura de red | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.2.9 Adquirir bienes informáticos y licencias de software
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Iniciar procedimiento de adquisición de bienes informáticos y licencias de software | JE DEA DESI | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4
R
2 | Adquirir bienes informáticos y licencias de software | JE DEA DESI | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JUNIO 4
R
3 | Instalación de licencia antivirus, antiataque y de filtrado de contenido para firewall | DEA DESI | P | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
R

## 3.3.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestión Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.3 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la Institución
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.3.3 | Elaborar el diseño gráfico de documentos institucionales
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.3.1 Calendario(s) Institucional 2020
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diseño de Imagen de Calendario(s) Institucional 2020 | DESI | P | bar: MARZO 4 to ABRIL 2; ABRIL 4
R
2 | Entrega de información referente a fechas relevantes | JE | P | bar: ABRIL 2; ABRIL 4
R
3 | Elaboración de Calendario(s) Institucional 2020 | DESI | P | bar: MAYO 1 to JUNIO 2
R
4 | Entrega de Calendario(s) Institucional 2020 a Junta Ejecutiva para revisión y en su caso impactar observaciones | DESI | P | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
R
5 | Presentación del calendario(s) a Comisión de Sistemas Informáticos | CSI DESI | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1
R
6 | Envío de calendario(s) a Imprenta | DESI | P | bar: AGOSTO 2 to SEPTIEMBRE 2
R
7 | Seguimiento y monitoreo a imprenta | DESI | P | bar: AGOSTO 2 to SEPTIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.3.2 Elaboración de diseño de: textos, revistas, libros, cuadernillos, convocatorias, manuales, folletos, trípticos, gafetes, etc
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración de contenidos | JE | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Diseño y Elaboración de proyecto | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Revisión por el área correspondiente y en su caso impacto de observaciones | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Envío a imprenta y/o proveedor | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Seguimiento y monitoreo a imprenta y/o proveedor. Revisión para la muestra de impresión por parte de DEA y área solicitante previo a su producción | DESI DEA Área Solicitante | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.3.3 Elaboración de diseño para papelería Institucional 2020
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diseño de papelería de oficina | DESI | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
2 | Validar propuesta de diseño Secretaría Ejecutiva | SE | P | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2
R
3 | Envío a imprenta de papelería de oficina | DEA | P | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 1
R
4 | Seguimiento y monitoreo a imprenta. Revisión para la muestra de impresión por parte de DEA previo a su producción | DESI DEA | P | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 1
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.3.4 Diseñar y elaborar credenciales
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diseño de imagen de credencial | DESI | P | bar: SEPTIEMBRE 3 to OCTUBRE 2
R
2 | Validar propuesta de diseño con Secretaría Ejecutiva | SE | P | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
R
3 | Impresión de credenciales | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.3.5 Diseñar imagen y en su caso apoyo logístico de infromática en eventos institucionales
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diseño y elaboración de imagen del evento | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Presentación a área solicitante y en su caso impacto de observaciones | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Elaboración de invitaciones, programas, carteles, tarjetas, etc. | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Presentación de propuesta a área solicitante para autorización de elaboración/impresión y en su caso impacto de observaciones | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Envío, en su caso, a proveedor | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
6 | Seguimiento y monitoreo, en su caso, a proveedor | DESI DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
7 | Colaborar, en su caso, en logística y configuración e instalación, en su caso, de equipos de cómputo para soporte de evento | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 3.3.4
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestión Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.3 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la Institución
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.3.4 | Mantener actualizada la información en los sitios web del Instituto
OBJETIVO OPERACIONAL 3.3.4.1 Mantener actualizados los sitios Web e Intranet del Instituto y la plataforma de transparencia
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Mantener actualizado el sitio Web www.ieez.org.mx en atención a las solicitudes de las diferentes áreas del Instituto | JE DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Mantener actualizado el micro sitio politicaygenero.ieez.org.mx | DEPG DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Coadyuvar con la actualización de la plataforma de Transparencia | JE UT DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Mantener actualizado el sitio local intranetieez/intranet/ | DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R