## 3.4.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestion Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.4 | Manejar y controlar los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.4.1 | Realizar los trámites y registros necesarios para proveer bienes y servicios a las áreas administrativas del Instituto así como su registro y control en el sistema de inventarios
OBJETIVO OPERACIONAL 3.4.1.1 Proveer de Bienes a las Áreas Administrativas
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Proponer al Comité el programa y calendario de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios 2019 | Comité DEA | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Realizar el procedimiento para la adquisición de mobiliario y Equipo de Administración aprobado por el comité. | Comité DEA | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
3 | Realizar el procedimiento para la adquisición de Bienes Informáticos y Licencias de Software aprobado por el comité. | Comité DEA | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
5 | Realizar el procedimiento de adquisición de Seguros de Vida aprobado por el comité. | Comité DEA | P | bar: FEBRERO 2 to MARZO 4
R
6 | Realizar el procedimiento de adquisición de Uniformes aprobado por el comité. | Comité DEA | P | bar: ENERO 2 to ENERO 3
R
7 | Adquisición de materiales y útiles de oficina, consumibles para equipo de cómputo. | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
8 | Impresión, publicación de materiales didácticos y difusión sobre la participación política de las mujeres | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
9 | Actualizar la Información Requerida en la Página de Acceso a la Información Pública y atender las solicitudes de información. | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
10 | Atender Requerimientos del Órgano Interno de Control. | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.4.1.2 Brindar los Servicios Mantenimiento las Áreas Administrativas
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Proporcionar el apoyo logístico y de servicios a todas la áreas del Instituto en los eventos | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Dar mantenimiento a las áreas administrativas del Instituto | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Dar mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Adquisición de refacciones y accesorios de equipo de transporte, cómputo, cámaras fotográficas y de fotocopiado. | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.4.1.3 Registro y control del sistema de inventarios
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Actualización del valor de activos fijos | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Registro en Sistema de Contabilidad | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Actualizar el inventario | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Cálculo de depreciaciones para su registro en Contabilidad | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Clasificación respecto del estado de los bienes para en su caso la determinación del procedimiento de desincorporación | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 3.4.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestion Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.4 | Manejar y controlar los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.4.2 | Realizar trámites de reclutamiento, selección, inducción y contratación e incidencias de personal, así como pago de nómina
OBJETIVO OPERACIONAL 3.4.2.1 Gestionar la contratación del personal de plaza permanente de la Rama Administrativa
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Establecer el procedimiento o mecanismo para la ocupación de plazas vacantes de carácter permanente | CG CSPE JE DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Gestiones para determinar la Institución encargada de la aplicación de los respectivos exámenes | CG CSPE JE DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Elaboración, aprobación y publicación de la convocatoria interna para concurso de ocupación de plazas permanentes de la Rama Administrativa | CG CSPE JE DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Recepción y registro de la documentación de los aspirantes para integración de expediente y su validación | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Coordinar la aplicación de los exámenes respectivos: conocimientos generales, conocimientos técnico - electorales, conocimientos específicos para el cargo y psicométrico. | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
6 | Coordinar las entrevista a los aspirantes | JE DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
7 | Valoración de resultados y emisión y aprobación del dictamen correspondiente | JE DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
8 | Aprobación del Acuerdo para la contratación de personal | CG CSPE DEAJ DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
9 | Firma de contrato y entrega de nombramiento | PRESIDENCIASE, DEAJ, DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
10 | Realizar cursos de inducción al personal de nuevo ingreso a la Rama Administrativa | JE DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
11 | Emitir en su caso, la convocatoria externa por no haberse ocupado la plaza por convocatoria interna. Recorrer la misma ruta para la ocupación de la plaza de manera permanente | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.4.2.2 Planear y Ejecutar las acciones del Programa de Seguridad, Protección e Higiene en el Trabajo
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar proyecto del programa de seguridad, protección e higiene en el trabajo | DEA | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 1
R
2 | Presentar a la Junta Ejecutiva el Proyecto de Programa Seguridad, Protección e Higiene en el Trabajo | JE DEA | P | bar: FEBRERO 1
R
3 | Presentar a los Consejeros (as) el Programa de Seguridad, Protección e Higiene en el Trabajo | DEA | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 3
R
4 | Implementar el Programa de Seguridad, Protección e Higiene en el Trabajo | JE DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Darle seguimiento a las acciones del Programa de Seguridad, Protección e Higiene en el Trabajo | JE DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.4.2.3 Pago de Nominas y Prestaciones
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Realizar las gestiones administrativas para la modificación de salario o alta del personal en el IMSS, nómina, Infonavit, SAT, del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa. | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Cálculo y pago de nóminas quincenales del personal al servicio del Instituto Electoral | DEA | P | bar: ENERO 2; ENERO 4; FEBRERO 2; FEBRERO 4; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 2; MAYO 4; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 2; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 2; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 3
R
3 | Cálculo y pago de prestaciones económicas y social | DEA | P | bar: ENERO 2; ENERO 4; FEBRERO 2; FEBRERO 4; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 2; MAYO 4; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 2; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 2; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 3
R
4 | Aplicar descuentos de gastos a comprobar | DEA | P | bar: ENERO 2; ENERO 4; FEBRERO 2; FEBRERO 4; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 2; MAYO 4; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 2; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 2; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 3
R
5 | Retención y Entero de cuotas obrero-patronales de IMSS e INFONAVIT | DEA | P | bar: ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
R
6 | Determinar y presentar la Prima de Riesgo Laboral del ejercicio fiscal 2018 | DEA | P | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 4
R
7 | Cálculo y pago de finiquitos laborales | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 3.4.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestion Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.4 | Manejar y controlar los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.4.3 | Registro, control y trámite de Ingresos y Egresos
OBJETIVO OPERACIONAL 3.4.3.1 Aplicar los recursos financieros
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Monitorear los recursos financieros que serán ministrados por la Secretaria de Finanzas y transferir a las cuentas específicas dependiendo el tipo proyecto, y Registrar en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG) | DEA | P | bar: ENERO 2; ENERO 4; FEBRERO 2; FEBRERO 4; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 2; MAYO 4; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 2; AGOSTO 2; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 2; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 2; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2
R
2 | Recibir la documentación que ampara la solicitud de pago a proveedores por compra de bienes y/o servicios requeridos por las diversas áreas del Instituto | DEA | P
R
3 | Revisar y verificar la validez de las facturas y cotizaciones que integran la solicitud de pago a proveedores | DEA | P
R
4 | Solicitar la autorización del pago a proveedores y realizar la transferencia electrónica o cheque correspondiente al bien o servicio adquirido | SE PRESIDENCIA DEA | P
R
5 | Recibir y atender las solicitudes de viáticos requeridos por las diversas áreas del Instituto | DEA | P
R
6 | Solicitar la autorización para realizar la transferencia electrónica de las solicitudes de viáticos | SE PRESIDENCIA DEA | P
R
7 | Recibir, revisar y registrar las comprobaciones de viáticos | DEA | P
R
8 | Revisar las cuentas por cobrar de los empleados para determinar el importe a descuento o reintegro en la quincena que corresponda | DEA | P | bar: ENERO 2; ENERO 4; FEBRERO 2; FEBRERO 4; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 2; MAYO 4; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 2; AGOSTO 2; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 2; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 2; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2
R
9 | Clasificar y registrar las operaciones financieras realizadas por el Instituto en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG) | DEA | P
R
10 | Retener y enterar los Impuestos Federales y locales, así como las cuotas obrero-patronales | DEA | P | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; MAYO 3; JUNIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3
R
11 | Informar a los Responsables del ejercicio de los Recursos sobre la situación financiera que guarda la Institución respecto del presupuesto asignado | SE PRESIDENCIA DEA | P
R
12 | Actualizar la Información Requerida en la Página de Acceso a la Información Pública y atender las solicitudes de información | DEA | P
R
13 | Atender Requerimientos del Órgano Interno de Control | DEA | P
R
14 | Actualizar la Información en el Archivo Institucional | DEA | P
R

## 3.4.4
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestion Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.4 | Manejar y controlar los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.4.4 | Control presupuestal, elaboración de informes y seguimiento de la Contabilidad Gubernamental
OBJETIVO OPERACIONAL 3.4.4.1 Administrar el Presupuesto del IEEZ de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Proponer a la Comisión de Administración la distribución, aplicación y el calendario de ministración de ingresos presupuestales aprobado por la Legislatura del Estado, para el ejercicio fiscal 2019 | CA DEA | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2
R
2 | Revisar y dictaminar la distribución y aplicación del Presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal 2019 | CA DEA | P | bar: ENERO 2
R
3 | Rendir ante la Secretaría de Finanzas la Información Presupuestal que requiera a efecto de consolidar la Cuenta Pública del Estado (Ya considerando valuación de inventarios, y depreciaciones mensuales), de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental | DEA | P | bar: ENERO 2 to ENERO 3; JULIO 1 to JULIO 2
R
4 | Elaborar y presentar el Informe anual del ejercicio del presupuesto de 2018 y del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2019, éste último con información generada en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental , ya registrados los activos fijos a valor actual y depreciaciones mensuales, ante la Legislatura del Estado | DEA | P | bar: FEBRERO 4 to MARZO 3; AGOSTO 1 to AGOSTO 2
R
5 | Presentar a la Comisión de Administración el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2019 con información generada en el Sistema Automatizado de Admnistración y Contabilidad Gubernamental, ya registrados los activos fijos a valor actual y depreciaciones mensuales. | CA DEA | P | bar: ENERO 4 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
6 | Proponer a la Comisión de Administración las transferencias presupuestales internas y externas entre diferentes partidas del gasto 2019 | CA DEA | P | bar: ENERO 4 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
7 | Solicitar a las Unidades Administrativas del Instituto sus requerimientos para la integración del presupuesto de egresos 2020 | DEA | P | bar: AGOSTO 1
R
8 | Realizar reuniones de trabajo con directivos de las áreas Administrativas para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto 2020 | JE | P | bar: AGOSTO 2 to OCTUBRE 1
R
9 | Integrar el Anteproyecto de Presupuesto con base al Programa Operativo de Actividades para el ejercicio fiscal 2020 | DEA | P | bar: AGOSTO 2 to OCTUBRE 1
R
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
10 | Someter a aprobación de la Comisión de Administración, el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto que le presente el Consejero Presidente para su dictaminación para el ejercicio fiscal 2020 | CA PRESIDENCIA DEA | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
R
11 | Actualizar la Información Financiera, Presupuestal y Programática en la Página web del Instituto | DEA DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
12 | Dar contestación a los requerimientos de información Presupuestal y Programática solicitados a través de la Unidad de Transparencia | DEA UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
13 | Facilitar la información que en su caso solicite el Órgano Interno de Control | DEA OIC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
14 | Atender las recomendaciones y observaciones del Órgano Interno de Control | DEA OIC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
15 | Actualizar la Información en el Archivo Institucional | DEA UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.4.4.2 Elaborar y Presentar los Informes sobre la Situación Financiera a los Órganos respectivos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Dar seguimiento a la normatividad de armonización contable que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) a traves del (SAACG) Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Elaborar y presentar los informes contable-financieros con la información generada en el SAACG, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 a la Comisión de Administración | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Rendir ante la Secretaría de Finanzas la información contable-financiera que requiera a efecto de consolidar la cuenta pública del Estado 2018, así como del avance de la gestión financiera del primer semestre de 2019 con base en la información generada en el SAACG, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental | DEA | P | bar: ENERO 2 to ENERO 3; JULIO 1 to JULIO 2
R
4 | Elaborar y presentar el Informe anual contable-financiero de 2018 y del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2019 ya generado en el SAACG, ante la Legislatura del Estado | DDEA | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2
R
5 | Presentar la declaración y aclaraciones ante el SAT | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
6 | Actualizar la Información Contable y Financiera en la Página web del Instituto | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
7 | Dar contestación a los requerimientos de información contable-Financiera solicitados a través de la Unidad de Transparencia | DEA UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 3.4.5
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestion Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.4 | Manejar y controlar los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.4.5 | Planear y ejecutar el Programa de Capacitación, Profesionalización y Especialización para el personal de la Rama Administrativa 2019
OBJETIVO OPERACIONAL 3.4.5.1 Planear y Ejecutar el Programa de Capacitación Anual para el personal de la Rama Administrativa
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar la planeación de la capacitación, evaluación y promoción del personal de la Rama Administrativa | JE DEA | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Elaborar el Programa Anual de Capacitación que incluya la capacitación permanente y la especial, a propuesta de la Junta Ejecutiva | JE DEA | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
3 | Ejecutar el Programa Anual de Capacitación al personal de la Rama Administrativas | JE DEA | P | bar: ENERO 4 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Emitir los resultados de la evaluación de la capacitación permanente y especial de la Rama Administrativa | JE DEA | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Proponer a la Junta Ejecutiva el modelo de evaluación del desempeño del personal de la Rama Administrativa | JE DEA | P | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 2
R
6 | Proporcionar los recursos económicos para la formación del personal permanente de las Áreas Administrativas del Instituto según sus requerimientos | JE DEA | P | bar: ENERO 3 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
7 | Emitir las constancias de la capacitación del personal de la Rama Administrativa. | JE DEA | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
8 | Cubrir los estímulos económicos al personal del Instituto | DEA | P | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R