## 3.5.1
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestion Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.5 | Fiscalizar los Recursos Públicos y evaluar el desempeño, recibir y revisar declaraciones patrimoniales, así como resolución de faltas administrativas
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.5.1 | Realizar Auditorías Financieras, de Gestión y Desempeño
OBJETIVO OPERACIONAL 3.5.1.1 Realizar el programa de auditoría y la planeación especifica.
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar y aplicar cuestionarios de Control Interno para diagnosticar situación en diferentes áreas. (anual) | OIC | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Análisis de resultados de Cuestionarios de Control Interno (anual) | OIC | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2
R
3 | Emisión de Recomendaciones derivadas de la aplicación de Cuestionarios de Control Interno (anual) | OIC | P | bar: FEBRERO 4
R
4 | Requerir a la Dirección de Administración Información contable, presupuestal y financiera para realizar selección de revisión (por auditoría programada) | OIC | P | bar: ENERO 1 to ENERO 3; JUNIO 2 to JUNIO 4
R
5 | Analizar información y selección de rubros a revisar. (por auditoría programada) | OIC | P | bar: ENERO 4 to FEBRERO 1; JULIO 1 to JULIO 2
R
6 | Elaborar Programa de Auditoría y planeación especifica con resultados derivados de Cuestionarios de Control Interno y Análisis de Información requerida y/o solicitudes especificas. (por auditoría programada) | OIC | P | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3; AGOSTO 1 to AGOSTO 2
R
7 | Notificar Programa de Auditoría y Planeación Específica. (por auditoría programada) | OIC | P | bar: FEBRERO 4; AGOSTO 3
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.5.1.2 Cuentas de Balance
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Análizar saldos que integran las Cuentas de Balance del ejercicio en curso. | OIC | P | bar: ENERO 1; MAYO 1; SEPTIEMBRE 1
R
2 | Comprobar que las bases de datos de ingresos, egresos y cuentas de balance integren completamente la contabilidad del ejercicio en curso. | OIC | P | bar: ENERO 2; MAYO 2; SEPTIEMBRE 2
R
3 | Verificar la integridad de las Cuentas de Balance del ejercicio en curso. | OIC | P | bar: ENERO 2 to ENERO 3; MAYO 2 to MAYO 3; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
R
4 | Elaborar cédula de resultados de análisis de Cuentas de Balance. | OIC | P | bar: ENERO 4; MAYO 4; SEPTIEMBRE 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.5.1.3 Revisión Rubro Presupuesto
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Análisis presupuestal (por auditoría programada) | OIC | P | bar: MARZO 1 to MARZO 3; AGOSTO 4 to SEPTIEMBRE 2
R
2 | Elaborar cédula de resultados de análisis presupuestal | OIC | P | bar: MARZO 4; SEPTIEMBRE 3
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.5.1.4 Revisión Rubro Ingresos
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Analizar y verificar los ingresos totales captados, por mes y por concepto de ingreso, comparándolos con el monto presentado en la información de ingresos. | OIC | P | bar: ABRIL 1; SEPTIEMBRE 4
R
2 | Revisar que los ingresos propios captados se encuentren reportados en el informe correspondiente y formen parte de los ingresos totales, así como confrontar con pólizas generales de ingresos. | OIC | P | bar: ABRIL 2; OCTUBRE 1
R
3 | Análisis a través de la Cédula analítica de ingresos propios, donde se relacionen los registros contables del ingreso en comparación con la documentación comprobatoria. | OIC | P | bar: ABRIL 4; OCTUBRE 2
R
4 | Análisis de transferencias y/o ministraciones donde se verifiquen las recibidas de la Secretaría de Finanzas en registro contables y estados de cuenta bancarios, así como la comparación con el calendario autorizado de ministraciones | OIC | P | bar: MAYO 1; OCTUBRE 3
R
5 | Elaborar cédula de resultados de análisis del rubro de ingresos | OIC | P | bar: MAYO 2; OCTUBRE 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.5.1.5 Revisión Rubro Egresos
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Verificar que los egresos reportados en y Auxiliares contables de egreso representen operaciones efectivamente realizadas, comprobar que todos los egresos hayan sido registrados contablemente y se encuentren respaldados con la documentación comprobatoria respectiva y cumplan con los gastos inherentes del Instituto. | OIC | P | bar: MAYO 2 to JULIO 2; NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 1
R
2 | Revisar Capitulo 1000 "Servicios Personales" | OIC | P | bar: MAYO 2; NOVIEMBRE 1
R
3 | Revisar Capitulo 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" | OIC | P | bar: MAYO 3 to MAYO 4; NOVIEMBRE 2
R
4 | Revisar Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. | OIC | P | bar: JUNIO 1; NOVIEMBRE 3
R
5 | Revisar Capitulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles" | OIC | P | bar: JUNIO 2 to JUNIO 3; NOVIEMBRE 4
R
6 | Elaborar cédula de resultados de análisis del rubro de egresos | OIC | P | bar: JUNIO 4; DICIEMBRE 1
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.5.1.6 Revisión al Desempeño
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Verificar que las metas fijadas en el documento de Políticas y Programas se hubiesen cumplido, solicitar y validar documentación que justifique el cumplimiento o incumplimiento de la meta. | OIC | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
R
2 | Elaborar cédula de resultados de verificación al cumplimiento de Políticas y Programas del Instituto. | OIC | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.5.1.7 Procedimientos especificos de ejecución de fiscalización
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar y actualizar procedimientos y criterios específicos de fiscalización. | OIC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 3.5.2
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestion Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.5 | Fiscalizar los Recursos Públicos y evaluar el desempeño, recibir y revisar declaraciones patrimoniales, así como resolución de faltas administrativas
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.5.2 | Asesorar con la Gestión Institucional acorde a un trabajo preventivo
OBJETIVO OPERACIONAL 3.5.2.1 Trabajo Preventivo
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Atender consultas en materia contable, financiera, programática y presupuestal. | OIC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Emitir Recomendaciones en materia contable, financiera, programática y presupuestal que prevengan riesgos para el Instituto. | OIC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Apoyar en la implementación de mecanismos y/o acciones que fortalezcan la Gestión Institucional. | OIC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.5.2.2 Procedimientos especificos de ejecución de fiscalización
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar y actualizar procedimientos de Acciones de trabajo preventivo | OIC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 3.5.3
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestion Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.5 | Fiscalizar los Recursos Públicos y evaluar el desempeño, recibir y revisar declaraciones patrimoniales, así como resolución de faltas administrativas
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.5.3 | Realizar actividades de Investigación, Substanciación y Sanción de faltas administrativas graves y no graves según corresponda, derivado de revisiones, denuncias, observaciones de otros entes fiscalizadores, entre otros.
OBJETIVO OPERACIONAL 3.5.3.1. Investigación de Faltas Administrativas.
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Analisis de denuncias , oficios, o informe derivado de auditorias . | OIC | P
R
2 | Realizar Diligencias de investigación | OIC | P
R
3 | Realizar practicas de visitas de verificación | OIC | P
R
4 | Requerimiento de Informacion y Documentación a persona moral o fisica a efecto de esclarecer las los hechos relacionados. | OIC | P
R
5 | Elaboracion de Informe de Presunta responsabilidad | OIC | P
R
6 | Elaboracion procedimientos de Investigación de faltas administrativas. | OIC | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.5.3.2. Sustanciación de faltas administrativas.
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Determinacion de admision de Informe de presunta responsabilidad , asi como improcedencia o sobreseimiento del procedimiento admisnitrtaivo | OIC | P
R
2 | Ordenar emplazamiento al presunto responsable | OIC | P
R
3 | solicitar la Colaboración de Tribunales, a efecto de realizar notificaciones mediante exhorto a personas que se encuentren fuera de su Competencia cuando asi lo amerite. | OIC | P
R
4 | Recibir Promoción de designacion de representantes legales para oir notificaciones | OIC | P
R
5 | Determinacion de medidas cautelares en los casos que se cause un perjuicio al interes social o se contravengan disposiciones de orden público. | OIC | P
R
6 | Requerimiento de Informacion y Documentación a persona moral o fisica a efecto de esclarecer las los hechos relacionados. | OIC | P
R
7 | Realizar Acuerdo de admisión de pruebas . | OIC | P
R
8 | Desahogar Audiencias Iniciales y diligencias para proveer ampliación de ofrecimiento de pruebas | OIC | P
R
9 | Declarar periodo de alegatos | OIC | P
R
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
10 | Calificacion de faltas administrativas | OIC | P
R
11 | Resolver las impugnaciones que se presenten derivados de los informes de presunta responsabilidades administrativas que se emitan. | OIC | P
R
12 | Formar expedientes de los procedimientos | OIC | P
R
13 | Elaborar procediemientos sustanciación de faltas administrativos | OIC | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.5.3.3. Ejecución de Sanciones Administrativas
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Declarar cerrada la instrucción | OIC | P
R
2 | Citar a las partes para oir la la resolución | OIC | P
R
3 | Notificar para conocimiento al jefe inmediato o titular del Institutto | OIC | P
R
4 | Realizar la imposición de sanciones cuando se trate de faltas administrtaivas no graves | OIC | P
R
5 | Turnar al Tribunal Administrativo cuando se determine la comision del faltas administrativas graves. | OIC | P
R
6 | Elaborar procediemientos de ejecución de sanciones | OIC | P
R

## 3.5.4
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestion Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.5 | Fiscalizar los Recursos Públicos y evaluar el desempeño, recibir y revisar declaraciones patrimoniales, así como resolución de faltas administrativas
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.5.4 | Recepción y Revisión de Declaraciones Patrimoniales
OBJETIVO OPERACIONAL 3.5.4.1 Recepción y Revisión de las Declaraciones Patrimoniales
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Realizar invitaciones a cumplir con la obligación de presentación de declaración patrimonial, ya sea Inicial, modificación o conclusión en atención a los acuerdos y lineamientos que para tal efecto emita el Sistema Estatal Anticorrupción | OIC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Recibir las declaraciones de modificación patrimonial del ejercicio 2018 de los Servidores Públicos del IEEZ | OIC | P | bar: ABRIL 4 to JULIO 2
R
3 | Realizar revisiones a las Declaraciones Patrimoniales presentadas en atención a los acuerdos y lineamientos que para tal efecto emita el Sistema Estatal Anticorrupción | OIC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Proporcionar información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas para su publicación | OIC | P
R | bar: ABRIL 1; JULIO 1; OCTUBRE 1