## 1.1.1
SECRETARÍA EJECUTIVA
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 1 | Organización de Elecciones y de procesos de participación ciudadana
OBJETIVO GENERAL |  | 1.1 | Organizar procesos Electorales y de participacion ciudadana en el marco del Sistema Nacional Electoral
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 1.1.1 | Cumplir y hacer cumplir los Acuerdos y Resoluciones del Consejo General, así como aquellos que emita el INE
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.1.1 Verificar que se cumplan los Acuerdos y Resoluciones que emita el Consejo General del IEEZ
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Informar por conducto del Secretario Ejecutivo del IEEZ al INE, los Acuerdos y Resoluciones emitidos por el Consejo General del IEEZ | SE US | P
R
2 | Informar por conducto del Secretario Ejecutivo del IEEZ al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas, sobre los Acuerdos y Resoluciones, Actas de las Sesiones del Consejo General, Informes de Actividades de la Junta Ejecutiva, así como los Informes rendidos por el Secretario Ejecutivo y en su caso, los informes que rindan las Comisiones del Consejo General | SE US | P
R
3 | Informar al Consejo General sobre los Acuerdos o Resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas | SE US | P
R
4 | Verificar el seguimiento de los Acuerdos del Consejo General en las áreas del IEEZ | JE SE US | P
R
5 | Informar al Consejo General sobre el cumplimiento de los Acuerdos o Resoluciones que emita | SE US | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.1.2 Verificar que se cumplan los Acuerdos y Resoluciones que emitan los órganos del INE |  |  |  | SEPTIEMBRE 4: FECHA INICIO/TERMINO; NOVIEMBRE 3: Enero-Diciembre
1 | Informar al Consejo General del IEEZ, el cumplimiento de los Acuerdos y Resoluciones emitidos los órganos del INE | JE SE US | P
R
2 | Notificar a los partidos políticos los Acuerdos y Resoluciones emitidos por los órganos del INE | SE US | P
R
3 | Notificar a los partidos políticos las circulares y oficios emitidos por los órganos del INE | SE US | P
R
4 | Cumplir con las Resoluciones, Acuerdos, Oficios y Circulares emitidos por los órganos del INE, respectivamente. | SE US | P
R
5 | Informar al INE sobre el cumplimiento de las Resoluciones, Acuerdos, Oficios y Circulares emitidos por los órganos del INE, respectivamente. | SE US | P
R
6 | Dar publicidad a los Acuerdos y Resoluciones que emitan los órganos del INE | SE US | P
R

## 1.1.2
SECRETARÍA EJECUTIVA
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 1 | Organización de Elecciones y de procesos de participación ciudadana
OBJETIVO GENERAL |  | 1.1 | Organizar procesos Electorales y de participacion ciudadana en el marco del Sistema Nacional Electoral
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 1.1.2 | Operar el procedimiento para la celebración de Sesiones del Consejo General y de la Junta Ejecutiva
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.2.1 Operar el procedimiento para la celebración de las Sesiones del Consejo General
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar, integrar y notificar la documentación respectiva para llevar a cabo las sesiones del Consejo General. | SE US | P
R
2 | Preparar la logística para el desarrollo de las sesiones del Consejo General. | SE US | P
R
3 | Publicar oportunamente en la página de internet del IEEZ el proyecto de orden del día de las sesiones del Consejo General. | SE US | P
R
4 | Notificar vía correo electrónico al INE el proyecto de orden del día de las sesiones del Consejo General. | SE US | P
R
5 | Operar el equipo de audio y video de la sala de sesiones del Consejo General. | SE US | P
R
6 | Elaborar y notificar los proyectos de actas a los miembros del Consejo General. | SE US | P
R
7 | Mantener actualizado el archivo respecto de los acuerdos y resoluciones y en su caso sus anexos, aprobados en las sesiones del Consejo General. | SE US | P
R
8 | Mantener actualizado los archivos de los videos y audios de las sesiones del Consejo General. | SE US | P
R
9 | Actualizar la estadística de las sesiones del Consejo General. | SE US | P
R
10 | Alimentar el Sistema de Acuerdos y Resoluciones y la página de Internet del IEEZ con la información generada en las sesiones del Consejo General. | SE US | P
R
11 | Alimentar el Sistema de Seguimiento a las Sesiones de Consejo de los Organismos Públicos Locales implementado por el INE. | SE US | P
R
12 | Publicar en el Portal de Transparencia Institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia la Información generada en la Secretaría Ejecutiva. | SE US | P
R
13 | Elaborar el disco óptico que contiene la información generada en las sesiones del Consejo General, para entregar a sus integrantes. | SE US | P | bar: ENERO 3 to ENERO 4; MAYO 3 to MAYO 4; SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.2.2 Operar el procedimiento para la celebración de las Sesiones de la Junta Ejecutiva
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar, integrar y notificar la documentación respectiva para llevar a cabo las sesiones de la Junta Ejecutiva. | SE US | P
R
2 | Preparar la logística para el desarrollo de las sesiones de la Junta Ejecutiva. | SE US | P
R
3 | Operar el equipo de audio de la sala de sesiones de la Junta Ejecutiva. | SE US | P
R
4 | Recibir e integrar los informes mensuales que reflejen los avances y resultados de las actividades contenidas en las Políticas y Programas de las Direcciones Ejecutivas, Unidades y Coordinaciones del IEEZ. | SE US | P | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1 to ABRIL 2; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
R
5 | Elaborar y notificar los proyectos de actas a los miembros de la Junta Ejecutiva | SE US | P
R
6 | Dar seguimiento a los Acuerdos emitidos por la Junta Ejecutiva | SE US | P
R

## 1.1.3
UNIDAD DE OFICIALÍA ELECTORAL
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 1 | Organización de Elecciones y de procesos de Participación Ciudadana
OBJETIVO GENERAL |  | 1.1 | Organizar Procesos Electorales y de Participacion Ciudadana en el marco del Sistema Nacional Electoral
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 1.1.3 | Ejercer la función de la Oficialía Electoral
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.3.1 Ejercer la funcion de la Oficialia Electoral solicitada por los Partidos Políticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepción de las solicitudes de los partidos políticos para dar fe de la realización de actos o hechos de naturaleza electoral | SE UOE | P
R
2 | Dar trámite a toda petición realizada por los partidos políticos | UOE | P
R
3 | Elaborar el Acta correspondiente. | UOE | P
R
4 | Notificar en el domicilio señalado por el peticionario las prevenciones que se susciten. | SE UOE | P
R
5 | Realizar el registro, trámite y resultado de las solicitudes presentadas, así como de las actas de las diligencias, en el Libro de Registro y en el Sistema Informático. | UOE | P
R
6 | Expedir copia certificada de las actas derivadas de las diligencias practicadas al solicitante. | SE UOE | P
R
7 | Desarrollar el Sistema Informático de Registro de Peticiones, acuerdos y actas. | DESI UOE | P
R
8 | Delegar mediante oficio la función de la Oficialía Electoral, a funcionarios electorales, acompañado de su debida publicación en estrados. | SE UOE | P
R
9 | Realizar la diligencia y levantar Acta de manera oficiosa cuando se tenga conocimiento de un acto o hecho de naturaleza electoral | UOE | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.3.2 Ejercer la funcion de la Oficialia Electoral solicitada por los órganos del IEEZ
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepción de las solicitudes de los áreas del IEEZ para dar fe de la realización de actos o hechos de naturaleza electoral | SE UOE | P
R
2 | Dar trámite a toda petición realizada por las areas del IEEZ | UOE | P
R
3 | Elaborar el Acta correspondiente. | UOE | P
R
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
4 | Realizar el registro, trámite y resultado de las solicitudes presentadas, así como de las actas de las diligencias, en el Libro de Registro y en el Sistema Informático. | UOE | P
R
5 | Expedir copia certificada de las actas derivadas de las diligencias practicadas al área del IEEZ solicitante | SE UOE | P
R
6 | Desarrollar el Sistema Informático de Registro de Peticiones, acuerdos y actas. | DESI UOE | P
R
7 | Delegar mediante oficio la función de la Oficialía Electoral, a funcionarios electorales, acompañado de su debida publicación en estrados. | SE UOE | P
R
8 | Coadyuvar en el desahogo de sus procedimientos al área de lo Contencioso Electoral. | SE UOE | P
R
9 | Realizar la diligencia y levantar Acta de manera oficiosa cuando se tenga conocimiento de un acto o hecho de naturaleza electoral | UOE | P
R

## 1.1.4
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 1 | Organización de Elecciones y de procesos de participación ciudadana
OBJETIVO GENERAL |  | 1.1 | Organizar procesos Electorales y de participacion ciudadana en el marco del Sistema Nacional Electoral
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 1.1.4 | Garantizar la adecuada coordinación y comunciación entre el INE y el IEEZ para el debido desarrollo de la función electoral
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.4.1 Garantizar la adecuada coordinación y comunciación entre el INE y el IEEZ para el debido desarrollo de la función electoral
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Coordinar los mecanismos de comunicación y seguimiento entre el OPLE y INE para el desarrollo de la función electoral en su ámbito de competencia | SE CV | P
R
2 | Coordinar la vinculación del OPLE con el INE, para el seguimiento de temas y actividades relacionados con la organización de procesos electorales | SE CV | P
R
3 | Dar seguimiento a los requerimientos de información realizados por el INE | SE CV | P
R
4 | Gestionar la entrega de la información requerida por el INE con cada una de las diferentes areas del IEEZ | SE CV | P
R
5 | Remitir la información proporcionada por las diferentes areas del IEEZ a la UTVOPL del INE | SE CV | P
R
6 | Notificar los Acuerdos aprobados por el Consejo General del IEEZ, que asi lo señalen a las diferentes areas del INE | SE CV | P
R
7 | Notificar las Resoluciones aprobadas por el Consejo General del IEEZ, que asi lo señalen a las diferentes areas del INE | SE CV | P
R
8 | Dar seguimiento a los Acuerdos aprobados por el INE, respecto de los puntos que le corresponda ejecutar al IEEZ | SE CV | P
R
9 | Dar seguimiento a las Resoluciones aprobadas por el INE, respecto de los puntos que le corresponda ejecutar al IEEZ | SE CV | P
R
10 | Notificar a los integrantes del Consejo General del IEEZ, las Resoluciones aprobadas por el Consejo General del INE, que asi lo señalen | SE CV | P
R
11 | Notificar a los integrantes del Consejo General del IEEZ, los Acuerdos aprobadas por el Consejo General del INE, que asi lo señalen | SE CV | P
R
12 | Notificar a los integrantes del Consejo General del IEEZ, las respuestas emitidas por el INE a las diferentes consultas. | SE CV | P
R
13 | Capturar la información en los sistemas informáticos establecidos por el INE para el seguimiento de las actividades relevantes realizadas por el OPLE | SE CV | P
R
14 | Rendir los informes de información solicitada por el INE de manera mensual | SE CV | P
R