## 1.1.5.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 1 | Organización de Elecciones y de Procesos de Participación Ciudadana
OBJETIVO GENERAL |  | 1.1 | Organizar procesos electorales y de participación ciudadana en el marco del Sistema Nacional Electoral
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 1.1.5 | Mejorar y actualizar los procedimientos y sistemas implementados en el Proceso Electoral 2017-2018
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.5.1 Revisar el procedimiento utilizado para la Selección y Designación de las personas que integraron los Consejos Electorales
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Análisis del contenido y redacción de la Convocatoria para la selección y designación de las personas que integraron los consejos electorales (Etapa A del procedimiento) | DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 3
R
2 | Análisis del funcionamiento de la logística que se implementó para la difusión de la Convocatoria para la selección y designación de las personas que integraron los consejos electorales (Etapa B del procedimiento) | DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 3
R
3 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan al contenido de la convocatoria y a la logística implementada para la difusión de la misma | COEPP DEOEPP | P | bar: FEBRERO 4
R
4 | Análisis del funcionamiento de la etapa de recepción de documentos de las y los aspirantes a integrar consejos electorales (Etapa C del procedimiento) | DEOEPP | P | bar: MARZO 1 to ABRIL 2
R
5 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan al procedimiento para la integración de consejos electorales, en la etapa de recepción de documentos de las y los aspirantes | DEOEPP | P | bar: ABRIL 4
R
6 | Análisis del funcionamiento de las etapas de conformación y envío de expedientes a las y los consejeros electorales del Consejo General; y de revisión de expedientes y verificación de requisitos legales (Etapas D y E del procedimiento) | DEOEPP | P | bar: MAYO 1 to JUNIO 3
R
7 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan al procedimiento para la integración de consejos electorales, en las etapas de conformación y envío de expedientes a las y los consejeros electorales del Consejo General; y de revisión de expedientes y verificación de requisitos legales | DEOEPP | P | bar: JUNIO 4
R
8 | Análisis del funcionamiento de la etapa de valoración curricular (Etapa F del procedimiento) | DEOEPP | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 3
R
9 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualziaciones que en su caso se propongan al procedimiento para la integración de consejos electorales, en la etapa de valoración curricular | DEOEPP | P | bar: AGOSTO 4
R
10 | Análisis del funcionamiento de la etapa de entrevistas a las y los aspirantes a integrar consejos electorales (Etapa F del procedimiento) | DEOEPP | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 3
R
11 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan al procedimiento para la integración de consejos electorales, en la etapa de entrevistas | DEOEPP | P | bar: OCTUBRE 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.5.2 Revisar el sistema utilizado para la Selección y Designación de las personas que integraron los Consejos Electorales
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Análisis del funcionamiento y características de los módulos del sistema de integración de consejos electorales, relativos a la recepción de documentación y captura de expedientes | DEOEPP | P | bar: MARZO 1 to ABRIL 2
R
2 | Elaborar y presentar el informe de requerimientos y actualizaciones que en su caso se propongan a los módulos del sistema de integración de consejos electorales, relativos a la recepción de documentación y captura de expedientes | DEOEPP DESI | P | bar: ABRIL 4
R
3 | Reuniones de trabajo para definir entregables | DESI DEOEPP | P | bar: MAYO 1
R
4 | Prueba del prototipo de los módulos actualizada relativos a la recepción de documentación y captura de expedientes | DESI DEOEPP | P | bar: JUNIO 4
R
5 | Análisis del funcionamiento de los módulos del sistema de integración de consejos electorales, relativos al cumplimiento de requisitos, validación de expedientes, generación y publicación de folios | DEOEPP | P | bar: MAYO 1 to JUNIO 3
R
6 | Elaborar y presentar el informe de requerimientos y actualizaciones que en su caso se propongan a los módulos del sistema de integración de consejos electorales, relativos al cumplimiento de requisitos, validación de expedientes, generación y publicación de folios | DEOEPP DESI | P | bar: JUNIO 4
R
7 | Reuniones de trabajo para definir entregables | DESI DEOEPP | P | bar: JULIO 1
R
8 | Prueba del prototipo de los módulos actualizada relativos al cumplimiento de requisitos, validación de expedientes, generación y publicación de folios | DESI DEOEPP | P | bar: AGOSTO 4
R
9 | Análisis del funcionamiento de los módulos del sistema de integración de consejos electorales, relativos a la etapa de valoración curricular de las y los aspirantes | DEOEPP | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 3
R
10 | Elaborar y presentar el informe de requerimientos y actualizaciones que en su caso se propongan a los módulos del sistema de integración de consejos electorales, relativos a la valoración curricular de las y los aspirantes | DEOEPP DESI | P | bar: AGOSTO 4
R
11 | Reuniones de trabajo para definir entregables | DESI DEOEPP | P | bar: SEPTIEMBRE 1
R
12 | Prueba del prototipo de los módulos actualizada relativos a la valoración curricular de las y los aspirantes | DESI DEOEPP | P | bar: OCTUBRE 4
R
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
13 | Análisis del funcionamiento de los módulos del sistema de integración de consejos electorales, relativos a la etapa de entrevistas a las y los aspirantes a integrar consejos electorales | DEOEPP | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 3
R
14 | Elaborar y presentar el informe de requerimientos y actualizaciones que en su caso se propongan a los módulos del sistema de integración de consejos electorales, relativos a la etapa de entrevistas a las y los aspirantes a integrar consejos electorales | DEOEPP DESI | P | bar: OCTUBRE 4
R
15 | Reuniones de trabajo para definir entregables | DESI DEOEPP | P | bar: NOVIEMBRE 1
R
16 | Prueba del prototipo de los módulos actualizada relativos a la etapa de entrevistas a las y los aspirantes a integrar consejos electorales | DESI DEOEPP | P | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.5.3 Revisar el procedimiento utilizado para las Sesiones de Cómputos
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Análisis del funcionamiento de la logística que se implementó para la previsión de los requerimientos financieros, técnicos, materiales y humanos mínimos indispensables para la instalación del número máximo posible de Grupos de Trabajo | DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 3
R
2 | Análisis de la logística implementada para que los Consejos Electorales comenzaran el proceso de planeación del desarrollo de las sesiones de cómputos a partir de los escenarios extremos que se pudieran presentar en cada Consejo | DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 3
R
3 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan para la prevención de requerimientos y para el arranque del proceso de planeación en los consejos electorales | COEPP DEOEPP | P | bar: FEBRERO 4
R
4 | Análisis del funcionamiento de la logística, programa y materiales de capacitación implementados para facilitar el desarrollo de las sesiones de cómputos | DEOEPP | P | bar: MARZO 1 to ABRIL 2
R
5 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan para la logística, programa y materiales de capacitación que faciliten el desarrollo de las sesiones de cómputos | COEPP DEOEPP | P | bar: ABRIL 4
R
6 | Análisis del funcionamiento de la logística implementada para el desarrollo de simulacros y/o proyección de videos implementados para facilitar el desarrollo de las sesiones de cómputos | DEOEPP | P | bar: MAYO 1 to JUNIO 3
R
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
7 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan para el desarrollo de simulacros y/o proyección de videos que faciliten el desarrollo de las sesiones de cómputos | COEPP DEOEPP | P | bar: JUNIO 4
R
8 | Análisis del funcionamiento de la logística para prever que las actas de escrutinio y cómputo se encontrarán digitalizadas y disponibles para las reuniones de trabajo y sesiones extraordinarias previas a la celebración de las sesiones de cómputos | DEOEPP | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 3
R
9 | Análisis del funcionamiento de la logística para prever los insumos como acuerdos, análisis, e informes, para las reuniones de trabajo y sesiones extraordinarias previas a la celebración de las sesiones de cómputos | DEOEPP | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 3
R
10 | Analizar la pertinencia de considerar en los Lineamientos de sesiones de cómputos la implementación de recesos en los Consejos Distritales entre un cómputo y otro en términos del apartado 4.8.9 de las Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de cómputos en las elecciones locales | DEOEPP | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 3
R
11 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan para el desarrollo de las reuniones de trabajo y sesiones extraordinarias previas a la celebración de las sesiones de cómputos | COEPP DEOEPP | P | bar: AGOSTO 4
R
12 | Análisis del funcionamiento de la logística que se implementó para el control de la acreditación y sustitución de representantes de partidos políticos ante los Grupos de Trabajo | DEOEPP | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 3
R
13 | Análisis del funcionamiento de la logística que se implementó para garantizar el desarrollo de las sesiones de cómputos como el quórum, las alternancias, recuentos en pleno, en grupos de trabajo y recuentos totales | DEOEPP | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 3
R
14 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan para el desarrollo de las sesiones de cómputos | COEPP DEOEPP | P | bar: OCTUBRE 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.5.4 Revisar el sistema utilizado para las Sesiones de Cómputos
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Análisis del funcionamiento y características de los módulos del sistema de sesiones de cómputo | DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JUNIO 4
R
2 | Elaborar y presentar el informe de requerimientos y actualizaciones que en su caso se propongan a los módulos del sistema de sesiones de cómputo | DEOEPP DESI | P | bar: JUNIO 4
R
3 | Reuniones de trabajo para definir entregables | DESI DEOEPP | P | bar: JULIO 2
R
4 | Prueba del prototipo de los módulos actualizados del sistema de sesiones de cómputo actualizados | DESI DEOEPP | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.5.5 Revisar el procedimiento utilizado para la recepción de paquetes electorales al término de la Jornada Electoral
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Análisis del funcionamiento de la logística que se implementó en los Consejos Electorales para prever los horarios de arribo de los paquetes electorales | DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 3
R
2 | Análisis de los horarios en que llegaron los paquetes electorales en los consejos electorales, así como las dificultades que se presentaron | DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 3
R
3 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan para prevenir dificultades en la llegada de los paquetes electorales | COEPP DEOEPP | P | bar: FEBRERO 4
R
4 | Análisis del funcionamiento de la logística para la elaboración de los diagramas de los modelos operativos de recepción de paquetes electorales | DEOEPP | P | bar: MARZO 1 to ABRIL 2
R
5 | Análisis de la estrategia implementada para el cálculo del número sufieciente de auxiliares de recepción, traslado, generales y de orientación, así como los requerimientos materiales en la recepción de paquetes | DEOEPP | P | bar: MARZO 1 to ABRIL 2
R
6 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan para la elaboración de los diagramas operativos de recepción de paquetes y para el cálculo de requerimientos humanos y materiales | COEPP DEOEPP | P | bar: ABRIL 4
R
7 | Análisis de las capacitaciones e insumos utilizados para garantizar la eficiente y correcta recepción de paquetes electorales | DEOEPP | P | bar: MAYO 1 to JUNIO 3
R
8 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan para el desarrollo de talleres de capacitación y simulacros | COEPP DEOEPP | P | bar: JUNIO 4
R
9 | Revisar el correcto llenado de los recibos de recepción de paquetes electorales así como su captura | DEOEPP | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 3
R
10 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan para garantizar el correcto llenado de los recibos de recepción de paquetes así como su captura | COEPP DEOEPP | P | bar: AGOSTO 4
R
11 | Análisis de la funcionalidad del número de auxiliares y de mesas instaladas para la recepción de paquetes electorales | DEOEPP | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 3
R
12 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan para garantizar una eficiente y correcta recepción de paquetes electorales | COEPP DEOEPP | P | bar: OCTUBRE 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.5.6 Revisar el procedimiento utilizado para la recepción, verificación, validación y sistematización de apoyo ciudadano (método tradicional)
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Análisis de los resultados obtenidos en la etapa de recepción de apoyo ciudadano a través del método tradicional | DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 3
R
2 | Elaborar y presentar informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan a la etapa de recepción de apoyo ciudadano a través del método tradicional | DEOEPP COEPP | P | bar: FEBRERO 4
R
3 | Análisis de la funcionalidad y detección de áreas de oportunidad a los formatos de recepción de apoyo ciudadano | DEOEPP | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4
R
4 | Análisis de la funcionalidad de la logística implementada para recibir entregas parciales de apoyo ciudadano | DEOEPP | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2; ABRIL 4
R
5 | Elaborar y presentar el informe de las actualizaciones que en su caso se propongan a los formatos de recepción de apoyo ciudadano y a la logística implementada para recibir entregas parciales de apoyo ciudadano | DEOEPP COEPP | P | bar: ABRIL 4
R
6 | Análisis de los resultados obtenidos en la etapa de garantía de audiencia a los Aspirantes a Candidaturas Independientes, respecto de los registros no capturados por presentar inconsistencias | DEOEPP | P | bar: MAYO 1 to JUNIO 3
R
7 | Elaborar y presentar informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan a la etapa de garantía de audiencia a los Aspirantes a Candidaturas Independientes, respecto de los registros no capturados por presentar inconsistencias | DEOEPP COEPP | P | bar: JUNIO 4
R
8 | Análisis de la logística implementada para la verificación, validación y resguardo de las cédulas de apoyo ciudadano | DEOEPP | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 3
R
9 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan a la etapa de verificación y validación de cédulas de apoyo ciudadano | DEOEPP COEPP | P | bar: AGOSTO 4
R
10 | Análisis de la etapa de captura de cédulas de respaldo de apoyo ciudadano y envío de base de datos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE | DEOEPP | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 3
R
11 | Elaborar y presentar informe de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan a la etapa de captura de cédulas de respaldo de apoyo ciudadano | DEOEPP | P | bar: OCTUBRE 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.5.7 Revisar el sistema utilizado para la recepción, verificación, validación y sistematización de apoyo ciudadano (método tradicional)
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Análisis del funcionamiento de los módulos del sistema de Apoyo Ciudadano | DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JUNIO 4
R
2 | Elaborar y presentar informe de requerimientos y actualizaciones que en su caso se propongan a los módulos del sistema de Apoyo Ciudadano | DEOEPP DESI | P | bar: JUNIO 4
R
3 | Reunión de trabajo para definir entregables de los módulos actualizados del sistema de apoyo ciudadano | DEOEPP DESI | P | bar: JULIO 2
R
4 | Prueba del prototipo de los módulos actualizados del sistema de apoyo ciudadano | DEOEPP | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.5.8 Revisar los procedimientos utilizados para el registro y sustitución de candidaturas
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Revisar y actualizar el procedimiento utilizado para el registro de candidaturas | DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JUNIO 4
R
2 | Análisis del procedimiento utilizado para la sustitución de candidaturas | DEOEPP | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to OCTUBRE 4
R
3 | Elaborar y presentar los informes de las mejoras y actualizaciones que en su caso se propongan a los procedimientos utilizados para el registro y sustitución de candidaturas | COEPP DEOEPP | P | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4; JUNIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 4
R
4 | Revisar y actualizar los formatos de registro y sustitución de candidaturas, así como los flujogramas respectivos | DEOEPP | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.5.9 Revisar el sistema utilizado para el registro y sustitución de candidaturas
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Revisión del sistema en lo relativo a la captura de los datos de la solicitud de registro y propuesta de modificaciones al mismo | DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
R
2 | Revisión del sistema en lo referente a la validación de las solicitudes de registro y propuesta de modificaciones al mismo | DEOEPP DESI | P | bar: MARZO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4
R
3 | Revisar y proponer modificaciones a los reportes existentes en el Sistema de Registro de Candidaturas, para detectar, en su caso si resulta necesario agregar algún reporte adicional | DEOEPP DESI | P | bar: MAYO 1 to JUNIO 3
R
4 | Elaborar y presentar informe de requerimientos y actualizaciones que en su caso se propongan a los módulos del sistema de registro de candidaturas | DEOEPP | P | bar: JUNIO 4
R
5 | Reuniones de trabajo para definir entregables de los módulos actualizados del sistema de registro de candidaturas | DEOEPP | P | bar: JULIO 2
R
6 | Prueba del prototipo de los módulos actualizados del sistema de registro de candidaturas | DESI DEOEPP | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.5.10 Revisar el procedimiento para la implementación de los mecanismos de recolección de paquetes electorales al término de la Jornada Electoral
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Análisis del funcionamiento y estrategia diseñada en las rutas de los dispositivos de apoyo y traslado para presidentes de casilla (DAT); así como de los centros de recepción y traslado itinerantes (CRyT Itinerantes) y de las sedes instaladas para los centros de recepción y traslado fijos (CRyT fijos) | DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 3
R
2 | Elaborar y presentar el informe de los resultados de los análisis realizados y las mejoras que en su caso se propongan para el diseño de las rutas de los mecanismos de recolección | DEOEPP | P | bar: FEBRERO 4
R
3 | Análisis de la logística implementada en las reuniones técnico-operativas con el INE para el diseño de los mecanismos de recolección | DEOEPP | P | bar: MARZO 1 to ABRIL 3
R
4 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras que en su caso se propongan para el desarrollo de las reuniones técnico-operativas con el INE | DEOEPP | P | bar: ABRIL 4
R
5 | Análisis de la estrategia de capacitación a los funcionarios encargados de la operación de los dispositivos de apoyo y traslado; de los centros de recepción y traslado itinerantes y fijos | DEOEPP | P | bar: MAYO 1 to JUNIO 3
R
6 | Elaborar y presentar el informe de las mejoras que en su caso se propongan para el desarrollo de los talleres de capacitación a los funcionarios encargados de la operación de los mecanismos de recolección | DEOEPP | P | bar: JUNIO 4
R
7 | Análisis del llenado de los formatos utilizados en los distintos tipos de mecanismos de recolección | DEOEPP | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 3
R
8 | Elaborar y presentar el informe de mejoras para el correcto llenado de los formatos a utilizar en los distintos tipos de mecanismos de recolección | DEOEPP | P | bar: AGOSTO 4
R
9 | Análisis de los requerimientos para la implementación de un software que garantice el seguimiento al diseño, aprobación, y en su caso modificación de los mecanismos de recolección | DEOEPP | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 3
R
10 | Elaborar y presentar el informe de los módulos a implementar en el software de mecanismos de recolección | DEOEPP | P | bar: OCTUBRE 4
R
11 | Reuniones de trabajo para analizar los requerimientos para el desarrollo en su caso del software que garantice el seguimiento al diseño, aprobación y en su caso modificación de los mecanismos de recolección | DEOEPP DESI | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R

## 1.1.6.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 1 | Organización de Elecciones y de Procesos de Participación Ciudadana
OBJETIVO GENERAL |  | 1.1 | Organizar Procesos Electorales y de Participación Ciudadana en el marco del Sistema Nacional Electoral
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 1.1.6 | Evaluar a los Consejos Electorales en el Proceso Electoral 2017-2018
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.6.1 Desarrollar el procedimiento de evaluación de los integrantes de los Consejos Electorales
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Determinar los criterios y formatos para la evaluación de los integrantes de los Consejos Electorales | DEOEPP | P
R
2 | Presentar a la Junta Ejecutiva los criterios y formatos para la evaluación de los integrantes de los Consejos Electorales | JE DEOEPP | P
R
3 | Desarrollar el procedimiento de evaluación de los integrantes de los Consejos Electorales | JE DEOEPP | P
R

## 1.1.7
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 1 | Organización de Elecciones y de Procesos de Participación Ciudadana
OBJETIVO GENERAL |  | 1.1 | Organizar Procesos Electorales y de Participación Ciudadana en el marco del Sistema Nacional Electoral
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 1.1.7 | Organizar los procesos de referendúm y de plebiscito que se convoquen
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.7.1 Analizar, tramitar y resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes de referéndum o plebiscito que sean presentadas, y en su caso, expedir la convocatoria respectiva
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recibir las solicitudes de referéndum y/o de plebiscito y la documentación anexa | CG | P
R
2 | Dentro de los 5 días hábiles siguientes dar cuenta al pleno del Consejo General de la recepción de las solicitudes de referéndum y/o de plebiscito | Presidencia | P
R
3 | En el mismo término (5 días hábiles siguientes) notificar a las autoridades que hayan participado en el proceso legislativo correspondiente o a las autoridades emisoras del acto para que en un plazo de 5 días hábiles, hagan llegar sus observaciones | SE DECECC DEAJ | P
R
4 | Coadyuvar con el Consejo General en la revisión de las solicitudes de referéndum y/o plebiscito, así como de la documentación anexa | CG DECECC | P
R
5 | Dentro de los 15 días hábiles a aquel en que se haya recibido la solicitud del referéndum y/o plebiscito elaborar el proyecto de Resolución de procedencia o Acuerdo de improcedencia respecto de las solicitudes de referéndum y/o plebiscito | CG DEAJ | P
R
6 | Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la emisión de la resolución en la que se declare procedente el referéndum y/o plebiscito, el Consejo General aprobará y expedirá la convocatoria | CG DECECC | P
R
7 | Aprobar el calendario integral de los procesos de referéndum y/o plebiscito | CG | P
R
8 | Promover la participación de la ciudadanía en el referéndum y/o plebiscito | DECECC | P
R
9 | Crear e integrar los órganos distritales o municipales necesarios para operar el proceso de referéndum y/o plebisicito | CG DEOEPP | P
R
10 | Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la convocatoria, se dará a conocer la ubicación y el número de casillas a instalar | CG DEOEPP | P
R
11 | Instrumentar los trámites para la recepción de solicitudes de los ciudadanos que quieran participar como observadores electorales | CG DEOEPP | P
R
12 | Nombrar a los ciudadanos designados como funcionarios de casilla en las últimas elecciones ordinarias, y de no completarse la integración se dispondrá lo conducente | CG DECECC | P
R
13 | Aprobar, proveer y salvaguardar la documentación y material destinado a la preparación y realización de la jornada | CG DEOEPP | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 1.1.7.1 Analizar, tramitar y resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes de referéndum o plebiscito que sean presentadas, y en su caso, expedir la convocatoria respectiva
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
14 | Entregar el material necesario para la realización de la jornada a los presidentes de las mesas de casilla dentro de los 5 días anteriores a la fecha de la misma | DEOEPP | P
R
15 | Determinar la forma y plazos en que el Presidente de la mesa de casilla, bajo su responsabilidad, hará llegar los paquetes y expedientes de casilla al órgano electoral correspondiente | CG DEOEPP | P
R
16 | Desarrollar la logística y operatividad para el cómputo de los resultados del referéndum y/o plebiscito | DEOEPP | P
R
17 | Los órganos distritales o municipales llevarán a cabo el cómputo preliminar conforme se vayan recibiendo los resultados de las casillas instaladas | DEOEPP CD CM | P
R
18 | Ordenar la realización del cómputo definitivo de los resultados del referéndum el domingo siguiente a la jornada | CG | P
R
19 | Dar a conocer los resultados del referéndum y/o plebiscito, y en su caso, la declaración de validez | Presidencia | P
R

## 1.2.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 1 | Organización de Elecciones y de Procesos de Participación Ciudadana
OBJETIVO GENERAL |  | 1.2 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 1.2.1 | Garantizar a los partidos políticos la asignación de financiamiento público
OBJETIVO OPERACIONAL 1.2.1.1 Elaboración del cálculo de financiamiento público a los partidos políticos y los Acuerdos para la asignación
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar el cálculo y el proyecto de Acuerdo del Consejo General relativo a la distribución de los recursos para gasto ordinario y actividades específicas a los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2019 | DEOEPP | P
R
2 | Elaborar el proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el calendario de ministraciones del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2019, a efecto de que se remita a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado | DEOEPP | P
R
3 | Aprobación del Acuerdo del Consejo General relativo al calendario de ministraciones del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2019 | CG | P
R
4 | Aprobación del Acuerdo del Consejo General relativo a la distribución de los recursos para gasto ordinario y actividades específicas a los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2019 | CG | P
R
5 | Elaborar el cálculo y el proyecto de Acuerdo del Consejo General relativo al financiamiento público de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para actividades específicas y los límites de financiamiento privado correspondientes al ejercicio fiscal 2020 | DEOEPP | P
R
6 | Aprobación del Acuerdo del Consejo General relativo al financiamiento público de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para actividades específicas y los límites de financiamiento privado, para el ejercicio fiscal 2020 | CG | P
R

## 1.2.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 1 | Organización de Elecciones y de Procesos de Participación Ciudadana
OBJETIVO GENERAL |  | 1.2 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 1.2.2 | Mantener actualizados los registros de los partidos políticos
OBJETIVO OPERACIONAL 1.2.2.1 Actualizar y sistematizar la información sobre las estructuras, representantes ante el Consejo General y documentos básicos de los partidos políticos
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Mantener actualizado el archivo de registro de las acreditaciones de los partidos políticos nacionales ante el IEEZ | DEOEPP | P
R
2 | Controlar la actualización de las acreditaciones de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos en su ámbito estatal, distrital y municipal | DEOEPP | P
R
3 | Controlar la actualización de los documentos básicos de los partidos políticos | DEOEPP | P
R
4 | Mantener actualizado el archivo de registro de los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General | DEOEPP | P
R
5 | Verificar que los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEEZ, se ostenten con la denominación, emblema y colores con que solicitaron y obtuvieron su registro ante el órgano electoral competente | DEOEPP | P
R
6 | Actualizar en medio magnético e impreso cualquier modificación a su declaración de principios, programa de acción, estatutos o emblema que realicen los partidos políticos para su análisis y consulta | DEOEPP | P
R
7 | Mantener y actualizar los cambios de domicilio social de instalaciones o de los integrantes de sus órganos directivos de los partidos políticos, tanto en medio magnético como impreso para su consulta | DEOEPP | P
R
8 | Comunicar a la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, sobre los cambios de integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos, así como los cambios de domicilio social de las instalaciones de los partidos políticos | DEOEPP | P
R