## 1.3.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 1 | Organización de Elecciones y de procesos de participación ciudadana
OBJETIVO GENERAL |  | 1.3 | Garantizar los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en los procedimientos, actos y resoluciones del Instituto
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 1.3.1 | Brindar asesoría jurídica a los órganos del Instituto Electoral que lo soliciten
OBJETIVO OPERACIONAL 1.3.1.1 Asesoramiento en materia jurídica electoral a los órganos del Instituto Electoral que lo soliciten
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Asesorar a la Presidencia en la representacion legal y defender ante las instancias administrativas y judiciales los intereses del IEEZ | DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Proporcionar asesoría jurídica y apoyo técnico al Secretario Ejecutivo en el trámite de los medios de impugnación | DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Brinar asesoría jurídica y apoyo a los órganos ejecutivos, técnicos, electorales y de vigilancia del IEEZ | DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Notificar los actos emitidos por el Consejo General y por los órganos del IEEZ, en su caso | DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 1.3.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 1 | Organización de Elecciones y de procesos de participación ciudadana
OBJETIVO GENERAL |  | 1.3 | Garantizar los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en los procedimientos, actos y resoluciones del Instituto
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 1.3.2 | Atender las solicitudes y consultas realizadas por la ciudadanía, partidos políticos e instituciones en materia juridica electoral
OBJETIVO OPERACIONAL 1.3.2.1 Atención a las solicitudes y consultas realizadas en materia jurídica electoral
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Atender las solicitudes y consultas realizadas por la ciudadanía, partidos políticos e instituciones en materia jurídica electoral, que se le encomienden | DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 1.3.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 1 | Organización de Elecciones y de procesos de participación ciudadana
OBJETIVO GENERAL |  | 1.3 | Garantizar los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en los procedimientos, actos y resoluciones del Instituto
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 1.3.3 | Elaborar los convenios y contratos para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Instituto Electoral
OBJETIVO OPERACIONAL 1.3.3.1 Elaboración de Convenios
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar los proyectos de convenio que se requieran | DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Elaborar los proyectos de acuerdo por el que se autorice a la Presidencia de la autoridad administrativa electoral local la firma del Convenio | DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 1.3.3.2 Elaboración de Contratos |  |  |  | SEPTIEMBRE 4: FECHA INICIO/TERMINO; NOVIEMBRE 3: Enero-Diciembre
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar los contratos que se soliciten | DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 1.3.4
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 1 | Organización de Elecciones y de procesos de participación ciudadana
OBJETIVO GENERAL |  | 1.3 | Garantizar los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en los procedimientos, actos y resoluciones del Instituto
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 1.3.4 | Actualizar y armonizar el marco normativo interno
OBJETIVO OPERACIONAL 1.3.4.1 Elaboración de Reglamentos y Lineamientos requeridos
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Revisar y analizar la normatividad interna del IEEZ | DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Adecuar y analizar con los instrumentos internacionales, nacionales y locales la normatividad interna del IEEZ, en su caso | CAJ JE DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 1.3.5
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 1 | Organización de Elecciones y de procesos de participación ciudadana
OBJETIVO GENERAL |  | 1.3 | Garantizar los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en los procedimientos, actos y resoluciones del Instituto
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 1.3.5 | Elaborar los Acuerdos y Resoluciones del Consejo General
OBJETIVO OPERACIONAL 1.3.5.1 Elaboración de los Acuerdos y Resoluciones del Consejo General
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se aprueba el calendario de ministraciones de la autoridad administrativa electoral local correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve | CG DEA DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2
R
2 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se aprueba la distribución y aplicación del presupuesto de la autoridad administrativa electoral local, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, con base en el dictamen que presenta la Comisión de Administración del IEEZ | CG DEA DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
3 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se aprueba el informe financiero del órgano electoral, correspondiente al mes de diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho | CG DEA DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
4 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se aprueba la Convocatoria del Concurso "Ser Presidente, Secretario Ejecutivo y Consejeros Electorales del IEEZ por un día" | CG DECECC DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to MAYO 1
R
5 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se autoriza al Consejero Presidente, la firma del Convenio Específico de Colaboración con la Unidad de Género de la Universidad Autónoma de Querétaro para el desarrollo del Diplomado denominado "Empoderamiento Político de las Mujeres de Zacatecas (2019)" | CG DEPG DEAJ | P | bar: FEBRERO 4 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
6 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se aprueba la Convocatoria del Concurso de Ensayo sobre la Gobernanza de las Mujeres que realizará la autoridad administrativa electoral local | CG DEPG DEAJ | P | bar: MAYO 1 to JUNIO 4
R
7 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se aprueba la Convocatoria del Concurso "Cuento Narrativo Estatal" en Primarias que realizará la autoridad administrativa electoral local | CG DECECC DEAJ | P | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 4
R
8 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se aprueba la Convocatoria del Concurso de Oratoria en Secundarias que realizará la autoridad administrativa electoral local | CG DECECC DEAJ | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
R
9 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se aprueba la Convocatoria del Concurso de Debate Polítíco Estudiantil 2019 que realizará la autoridad administrativa electoral local | CG DECECC DEAJ | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
R
10 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se aprueban las Políticas y Programas de la autoridad administrativa electoral local para el dos mil veinte | CG DEAJ | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
11 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, con base en el Dictamen de la Comisión de Administración de este órgano superior de dirección | CG DEA DEAJ | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
R
12 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se aprueba la integración de las Comisiones Permanentes del Consejo General para el dos mil veinte | CG DEAJ | P | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
R
13 | Proyecto de Acuerdo de la Junta Ejecutiva del IEEZ, por el que se aprueba el calendario oficial de labores del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para el dos mil veinte | JE DEAJ | P | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
14 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se autoriza al Consejero Presidente, la firma del Convenio Específico de Colaboración con la Escuela Normal Experimental "Salvador Varela Reséndiz" del Municipio de Juchipila, Zacatecas, para conformar la Red de Historiadoras para la promoción de la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de sus derechos políticos | CG DEPG DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
15 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se autoriza al Consejero Presidente, la firma del Convenio Específico de Colaboración con la Escuela Normal Experimental "Rafael Ramírez Castañeda" del Municipio General Francisco R. Murguía, para conformar la Red de Historiadoras para la promoción de la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de sus derechos políticos | CG DEPG DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
16 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se aprueban las modificaciones necesarias para el desarrollo de las Políticas y Programas de la autoridad administrativa electoral local para el dos mil diecinueve | CG DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
17 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se aprueban los ajustes y transferencias presupuestales de la autoridad administrativa electoral local, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve | CG DEA DEAJ | P | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
18 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se aprueban los informes financieros mensuales del órgano electoral, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve | CG DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
19 | Elaborar los proyectos de acuerdos, dictámenes, resoluciones e informes, que se requieran | CG DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 1.3.6
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 1 | Organización de Elecciones y de procesos de participación ciudadana
OBJETIVO GENERAL |  | 1.3 | Garantizar los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en los procedimientos, actos y resoluciones del Instituto
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 1.3.6 | Tramitar los Medios de Impugnación Electoral y los Juicios de relaciones laborales
OBJETIVO OPERACIONAL 1.3.6.1 Dar trámite a los Medios de Impugnación que se presenten
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recibir el Escrito de demanda | SE DEAJ | P
R
2 | Dar aviso de la recepcion del recurso o juicio al organo jurisdiccional electoral local, regional o federal, según corresponda | DEAJ | P
R
3 | Publicar en estrados el medio de impugnacion | DEAJ | P
R
4 | Recibir el escrito de tercero interesado, en su caso | SE DEAJ | P
R
5 | Elaborar el informe circunstanciado | DEAJ | P
R
6 | Remitir el expediente al organo jurisdiccional electoral local, regional o federal, según corresponda, para su resolución | DEAJ | P
R
7 | Dar cumplimiento a los requerimientos que en su caso se formulen por parte del órgano jurisdiccional electoral local, regional o federal, según corresponda | DEAJ | P
R
8 | Digitalizar los medios de impugnación | DEAJ | P
R
ACTIVIDAD 1.3.6.2 Dar trámite a los Juicios de Relaciones Laborales que se presenten
NO | ACCIONES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recibir la notificacion de presentacion de demanda por parte del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas | SE DEAJ | P
R
2 | Contestar la demanda | DEAJ | P
R
3 | Comparecer a la audiencia de conciliación demanda y excepciones así como a la de ofrecimiento y admision de pruebas ante el órgano jurisdiccional electoral local | DEAJ | P
R
4 | Comparecer al desahogo de pruebas del juicio laboral | DEAJ | P
R
5 | Dar cumplimineto a los requerimientos que en su caso, formule el órgano jurisdiccional electoral local | DEAJ | P
R
6 | Elaborar, en su caso, Amparo o escrito de tercero interesado en el Juicio de Garantías que se presente | DEAJ | P
R
7 | Escanear el expediente laboral | DEAJ | P
R