## 2.2.1_
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 2 | Educación Cívica y Democrática
OBJETIVO GENERAL |  | 2.2 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular y propiciar el incremento de su presencia en los espacios públicos de decisión del estado.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 2.2.1 | Intervenir educativamente para sensibilizar, capacitar y profesionalizar a las mujeres en materia de derechos políticos y electorales.
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.1.1 Desarrollar un programa de capacitación en derechos político-electorales y de plena ciudadanía para mujeres en 6 municipios del estado.
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del proyecto del Programa de capacitación | CPEG DEPG | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
R
2 | Elaboración del material didáctico para impartir la capacitación | CPEG DEPG | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
3 | Vinculación con las Presidencias municipales de los 6 municipios sede para desarrollar la capacitación | CPEG DEPG | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2
R
4 | Preparación de la logística para impartir la capacitación | CPEG DEPG | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
R
5 | Vinculación con las mujeres lideres de los municipios para invitarlas a la capacitación | CPEG DEPG | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 3
R
6 | Desarrollo de la capacitación | CPEG DEPG | P | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 3
R
7 | Elaboración de una publicación con los resultados del Programa | CPEG DEPG | P | bar: NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.1.2 Capacitar a los partidos políticos en la elaboración de un Programa Anual de Trabajo (PAT) en los términos de la normatividad del 5% del financiamiento destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Vinculación con el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para impartir la capacitación | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2
R
2 | Impartición del taller de capacitación a las representantes de los partidos políticos ante la CPEG | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 3 to ENERO 4
R
3 | Orientación a las representantes de los partidos ante la CPEG para elaborar el PAT | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 3 to FEBRERO 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.1.3 Atender las solicitudes que hagan los partidos políticos para capacitar y profesionalizar a las mujeres militantes en los temas de empoderamiento, derechos políticos, plena ciudadanía y violencia política contra las mujeres
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepción de solicitudes de capacitación por parte de los partidos políticos | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Diseño del material didáctico | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Impartición de la capacitación | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.1.4 Realizar eventos, conferencias, talleres, etc., para sensibilizar a la sociedad en materia de derechos políticos y ciudadanos de las mujeres. |  |  |  | SEPTIEMBRE 4: FECHA INICIO/TERMINO; NOVIEMBRE 3: Enero-Diciembre
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Realización de una planeación de los talleres o en su caso, atención de las solicitudes de los talleres, etc. a petición de organizaciones o instituciones interesadas en el tema | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Elaboración de los materiales educativos y de divulgación para los talleres | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Impartir las conferencias, los talleres etc., para sensibilizar a la sociedad en la materia | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.1.5 Desarrollar el Diplomado "Empoderamiento Político de las Mujeres Zacatecanas 2019"
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del Proyecto Diplomado Empoderamiento Político de las Mujeres Zacatecanas 2019 | CPEG DEPG | P | bar: MARZO 1 to MARZO 2
R
2 | Vinculación con las autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro para impartir las sesiones de capacitación del Diplomado | CPEG DEPG | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4
R
3 | Vinculación con las representantes de los partidos políticos ante la CPEG para desarrollar la logistica de las sesiones del Diplomado | CPEG DEPG | P | bar: MARZO 4 to ABRIL 2
R
4 | Vinculación con las mujeres líderes de los partidos políticos y de las OSC para invitarlas a participar en el Diplomado | CPEG DEPG | P | bar: ABRIL 4
R
5 | Preparación de la logística para el desarrollo de las sesiones de capacitación | CPEG DEPG | P | bar: ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to NOVIEMBRE 4
R
6 | Desarrollo de las sesiones de capacitación del Diplomado | CPEG DEPG | P | bar: MAYO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to NOVIEMBRE 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.1.6 Desarrollar el Proyecto para conformar la Red de Normalistas de la Escuela Normal Experimental "Rafael Ramírez Castañeda" para la promoción de la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del Proyecto de Capacitación | CPEG DEPG | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2
R
2 | Vinculación con las autoridades de la Escuela Normal | CPEG DEPG | P | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4
R
3 | Elaboración de los materiales didácticos para impartir las capacitaciones | CPEG DEPG | P | bar: FEBRERO 3 to MARZO 3
R
4 | Firma del Convenio. Conformación de la Red de Normalistas de la Escuela Normal Experimental "Rafael Ramírez Castañeda" para la promoción de la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales | CPEG DEPG | P | bar: MARZO 2 to MARZO 3
R
5 | Realizar las sesiones de capacitación | CPEG DEPG | P | bar: MARZO 4 to ABRIL 2; ABRIL 4 to MAYO 4
R
6 | Realizar una publicación con los resultados | CPEG DEPG | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.1.7 Desarrollar el Proyecto para conformar la Red de Normalistas de la Escuela Normal Experimental "Salvador Varela Reséndiz" para la promoción de la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del Proyecto de Capacitación | CPEG DEPG | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2
R
2 | Vinculación con las autoridades de la Escuela Normal | CPEG DEPG | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
3 | Elaboración de los materiales didácticos para impartir las capacitaciones | CPEG DEPG | P | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 1
R
5 | Firma del Convenio. Conformación de la Red de Normalistas de la Escuela Normal Experimental "Salvador Varela Reséndiz" para la promoción de la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales | CPEG DEPG | P | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
R
6 | Realizar las sesiones de capacitación | CPEG DEPG | P | bar: SEPTIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 3
R
7 | Realizar una publicación con los resultados | CPEG DEPG | P | bar: NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 2
R

## 2.2.2.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 2 | Educación Cívica y Democrática
OBJETIVO GENERAL |  | 2.2 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular y propiciar el incremento de su presencia en los espacios públicos de decisión del estado.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 2.2.2 | Vincular a las ciudadanas para implementar mecanismos de empoderamiento mediante el ejercicio real de sus derechos políticos
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.2.1 Asistir y participar en eventos convocados por instituciones electorales, académicas, instancias gubernamentales, partidos políticos y OSC, relacionados con el impulso al liderazgo político de las mujeres
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Asistencia y seguimiento a invitaciones de eventos y convocatorias relativas con el impulso al liderazgo político de las mujeres | CPEG DEPG | P
R
2 | Co-organización y realización de eventos de difusión de los derechos políticos de las mujeres con otras instancias que trabajan en el adelanto de las mujeres | CPEG DEPG | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.2.2 Realizar un Concurso de Ensayo sobre la Gobernanza de las Mujeres
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar el proyecto del Concurso | CPEG DEPG | P | bar: MAYO 1 to MAYO 3
R
2 | Aprobación de la Convocatoria por parte del Consejo General del IEEZ | CG JE | P | bar: MAYO 4 to JUNIO 1
R
3 | Difusión de la Convocatoria en medios impresos y redes sociales | CPEG DEPG UCS | P | bar: JUNIO 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
4 | Recepción de los trabajos | CPEG DEPG | P | bar: JUNIO 3 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
5 | Integración del Jurado y calificación de los trabajos | CPEG DEPG | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
R
6 | Premiación de los trabajos ganadores | CPEG DEPG | P | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.2.3 Actuar en los trabajos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Zacatecas
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Organizar y coordinar el Observatorio mediante acciones conjuntas entre las instituciones integrantes (SEMUJER, TRIJEZ, IEEZ) | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Desempeñar las funciones que se le atribuyen al IEEZ como parte del Observatorio | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Asistir a las sesiones convocadas del Observatorio y dar seguimiento a sus acuerdos | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Actualizar el Portal web del Observatorio | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Difundir las acciones del Observatorio | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.2.4 Vincular a instituciones, OSC y partidos políticos para llevara cabo los programas de capacitación para la promoción de los derechos políticos de las mujeres
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Vincular a las autoridades de los 6 municipios sedes para llevar a cabo el Programa de capacitación en derechos político-electorales y de plena ciudadanía para mujeres en los municipios del estado. | CPEG DEPG | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
R
2 | Vincular a las autoridades de la Escuela Normal Experimental "Rafael Ramírez Castañeda" para la promoción de la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales | CPEG DEPG | P | bar: FEBRERO 2 to MARZO 3
R
3 | Vincular a las autoridades de la Escuela Normal Experimental "Salvador Varela Reséndiz" para la promoción de la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales | CPEG DEPG | P | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 4
R
4 | Vincular a la UAQ y a los partidos políticos para desarrollar el Proyecto Diplomado Empoderamiento Político de las Mujeres Zacatecanas 2019 | CPEG DEPG | P | bar: MARZO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4
R

## 2.2.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 2 | Educación Cívica y Democrática
OBJETIVO GENERAL |  | 2.2 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular y propiciar el incremento de su presencia en los espacios públicos de decisión del estado.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 2.2.3 | Difundir información para la construcción de la democracia paritaria en el ámbito político electoral del Estado
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.3.1 Difusión del Informe Especial que guarda el impulso a la Participación Política de las Mujeres en el Estado de Zacatecas 2016-2018
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Edición e impresión del Informe Especial | CPEG DEPG | P | bar: FEBRERO 1 to MARZO 2
R
2 | Difusión y distribución del Informe Especial entre instituciones, OSC y organizaciones nivel municipal, estatal y nacional que trabajan en el adelanto político de las mujeres | CPEG DEPG | P | bar: MARZO 2 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to NOVIEMBRE 2
R
3 | Difusión del Informe Especial en medios de comunicación y redes sociales | CPEG DEPG UCS | P | bar: MARZO 2 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to NOVIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.3.2 Producir semestralmente la Revista "Mujeres Zacatecanas al Poder" para divulgar información sobre el impacto social de las acciones de las Congresistas y las Munícipes de Zacatecas
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Generar contenidos a través de artículos, entrevistas y testimonios relativos a mujeres en los espacios públicos de decisión | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Integrar y editar el contenido y diseño de la Revista | CPEG DEPG DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Impresión y distribución | CPEG DEPG | P | bar: JUNIO 1 to JULIO 2; NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Difusión de la Revista entre instituciones, OSC y organizaciones, y a través de las redes sociales y medios de comunicación | CPEG DEPG UCS | P | bar: JUNIO 1 to JULIO 2; NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.3.3 Elaborar y difundir publicaciones sobre el tópico del liderazgo político, empoderamiento, derechos y plena ciudadanía de las mujeres para aumentar el acervo técnico sobre el tema en Zacatecas
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar investigaciones y documentos en materia de empoderamiento político de las mujeres para publicar y difundir | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Subir el total de publicaciones al micrositio "Política y Género" y en la página web del IEEZ | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Dar amplia difusión a la publicaciones | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Re- editar las publicaciones cuando sean vigentes | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 1; ABRIL 3 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.3.4 Diseñar campañas de difusión orientadas a sensibilizar a la población sobre la cultura de paridad entre los géneros, la participación política y los mecanismos de adelanto de las mujeres
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar en coordinación con la UCS spots de radio y televisión relativos a la promoción de los derechos políticos de las mujeres | CPEG DEPG UCS | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Pasar a la UCS información para la elaboración de notas de prensa relativa a los eventos de promoción de los derechos de las mujeres que lleva a cabo la DEPG | CPEG DEPG UCS | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Mantener la participación en el programa de radio "Diálogos en Democracia" | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Elaborar el contenido de los mensajes en cuanto a las actividades de la DEPG en redes sociales | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Detectar, registrar y dar seguimiento a la información relevante en materia político-electoral y de paridad entre los géneros | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.3.5 Mantener actualizado el Micrositio "Política y Género"
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Revisar la información del micrositio para modificar y agregar contenido | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Generar nuevos contenidos con elementos gráficos y audiovisuales | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Promocionar el micrositio en redes sociales | CPEG DEPG UCS | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 2.2.4
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 2 | Educación Cívica y Democrática
OBJETIVO GENERAL |  | 2.2 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular y propiciar el incremento de su presencia en los espacios públicos de decisión del estado.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 2.2.4 | Implementar mecanismos y acciones orientadas a la prevención y erradicación de la violencia política por razón de género
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.4.1 Incluir el tema de prevención de la violencia política contra las mujeres en los talleres y Programas de Capacitacion que realiza la DEPG
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Incluir en las capacitaciones, conferencias, talleres, etc., que realice la DEPG la temática de la prevención de la violencia política contra las mujeres | CPEG DEPG | P
R
2 | Elaboración de los materiales didácticos y de capacitación | CPEG DEPG | P
R
3 | Impartir las capacitaciones | CPEG DEPG | P
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.2.4.2 Elaboración y difusión de materiales informativos para prevenir la violencia política contra las mujeres por razón de género
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar contenidos para folletos, tripticos e infografías para prevenir la violencia política contra las mujeres | CPEG DEPG | P
R
2 | Diseño, impresión y distribución de los materiales | CPEG DEPG | P
R
3 | Difusión entre instituciones, OSC y organizaciones, y a través de las redes sociales y medios de comunicación | CPEG DEPG UCS | P
R
4 | Pasar información a la UCS para la elaboración de notas de prensa relativa a las acciones de prevención de la violencia política contra las mujeres que realiza la DEPG | CPEG DEPG UCS | P
R
5 | Mantener la participación en el programa de radio "Diálogos en Democracia" posicionado el tema de la violencia política contra las mujeres | CPEG DEPG UCS | P
R
6 | Dar continuidad a la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres | CPEG DEPG | P
R
7 | Detectar, registrar y dar seguimiento a la información relevante en materia de violencia política contra las mujeres | CPEG DEPG | P
R